**Отчет по исполнению мероприятий, предусмотренных ведомственным планом по реализации Концепции**

**открытости федеральных органов исполнительной власти на 2019 год**

**Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Фактический результат** | **Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут)** | **Референтные группы, на которые направлено мероприятие** | **Ответственное лицо** |
| 1. | Принятие приказа ФАС России по Плану реализации концепции открытости в ФАС России | не позднее 29.03.2019 г. | Выполнено  Приказ ФАС России от 29.03.2019 № 394/19  <https://fas.gov.ru/documents/684958> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В., |
| 2. | Принятие Приказа ФАС России о вводе в эксплуатацию новых сайтов территориальных органов ФАС России | не позднее 4 квартала 2019 г. | Не выполнено  Подготовлено техническое задание. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Цариковский Ф.И. |
| 3. | Принятие приказа ФАС России о проведении очередного Конкурса СМИ | не позднее 1 ноября 2019 г. | Выполнено  https://fas.gov.ru/documents/686006 |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Принятие приказа ФАС России о проведении очередного конкурса эссе среди студентов и магистрантов «Точка роста» | не позднее 1 ноября 2019 г. | Выполнено  Приказ №1402/19 от 24.10.2019 г.  <https://fas.gov.ru/documents/686012> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Утверждение Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год | до 1 марта 2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/public_declarations/29> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.  Структурные подразделения ФАС России |
| 6. | Принятие приказа ФАС России, утверждающего состав референтных групп и план работы ФАС России ними | не позднее 1 апреля 2019 г. | Выполнено  [План взаимодействия с референтными группами центрального аппарата ФАС России в 2019 году](https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2019), утвержденный[Приказом ФАС России № 212/19 от 25.02.2019](https://fas.gov.ru/documents/684631)  <https://fas.gov.ru/documents/684631> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Структурные подразделения ФАС России |

**Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Фактический результат** | **Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут)** | **Референтные группы, на которые направлено мероприятие** | **Ответственное лицо** |
| **Механизм: Информационная открытость** | | | | | | |
| 1. | Разработка новой версии официальных сайтов ТО ФАС России с учетом требований АИС «Мониторинг» и Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти | 4 квартал 2019 г. | Подготовлено техническое задание. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Цариковский Ф.И. |
| 2. | Миграция данных с текущих версий официальных сайтов ТО ФАС России на новые версии | 4 квартал 2019 г. | Подготовлено техническое задание. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Цариковский Ф.И. |
| 3. | Разработка функционала официальных сайтов ТО ФАС России по опубликованию наборов данных в формате открытых данных | 4 квартал 2019 г. | Подготовлено техническое задание. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Цариковский Ф.И. |
| 4. | Разработка новой английской версии официального сайта ФАС России с учетом требований АИС «Мониторинг» и Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти | 4 квартал 2019 г. | Запланировано на 2 квартал 2020 г. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Цариковский Ф.И.  Давыдова Л.Е. |
| 5. | Доработка базы правовых актов ФАС России «База решений» с учетом пожеланий пользователей <https://fas.gov.ru/surveys/6>, импорт всех материалов, интеграция с базой судебных решений http://ras.arbitr.ru . | 1 квартал 2019 г. | Выполнено.  12 февраля 2019 года ФАС России запустила новую версию Базы решений (<https://br.fas.gov.ru/>) с учетом пожеланий пользователей. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.  Кашунина И.В., |
| **Механизм: Публичная декларация целей и задач** | | | | | | |
| 1. | Подготовить проект Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год | март 2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/public_declarations/29> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.  Кашунина И.В. |
| 2. | Организовать публичное представление Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год на итоговой коллегии ФОИВ | 1 полугодие 2019 г. | Выполнено  В рамках проведения заседания коллегии ФАС России состоялось заседание Общественного совета ФАС России.  Протокол заседания ОС от 26.03.2019 № 8  http://os.fas.gov.ru/node/664 |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.,  Кашунина И.В. |
| 3. | Организовать обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач ФАС России с членами Общественного совета при ФАС России, с представителями референтных групп ФАС России | 1 квартал 2019 г. | Выполнено  Протокол заседания ОС от 26.03.2019 № 8  <http://os.fas.gov.ru/node/664>  План взаимодействия с референтными группами центрального аппарата ФАС России в 2019 году, утвержденный Приказом ФАС России № 212/19 от 25.02.2019  https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan\_vzaimodeystviya\_s\_referentnymi\_gruppami\_2019 |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.  Кашунина И.В.  Заборщиков П.В. Структурные подразделения ФАС России |
| 4. | Включить Публичную декларацию целей и задач в итоговый доклад на Коллегии ФАС России | не позднее 30.08.2019 г. | Выполнено  Публичная декларация целей и задач включена в итоговый доклад на Коллегии ФАС России  <https://fas.gov.ru/documents/685656>  <https://fas.gov.ru/news/28421>  Презентация  <https://fas.gov.ru/p/presentations/525> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В. |
| 5. | Разместить Публичную декларацию на официальном сайте в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц | не позднее 10.03.2019 г. | Выполнено  Публичная декларация целей и задач на 2019 год  <https://fas.gov.ru/public_declarations/29>  <https://fas.gov.ru/p/presentations/569> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 6. | Подготовка отчета о ходе реализации Публичной декларации за полугодие 2019 года. Опубликование на официальном сайте ФАС России | не позднее 01.08.2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/685496> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.  Кашунина И.В.  Структурные подразделения ФАС России |
| 7. | Подготовка отчета о реализации Публичной декларации за 2018 год опубликование на официальном сайте | до 01.03.2019 г. | Выполнено.  Отчёт о реализации публичной декларации целей и задач на 2018 год за 6 месяцев  <https://fas.gov.ru/documents/647829>  Отчёт о ходе реализации публичной декларации целей и задач ФАС России в 2018 году  <https://fas.gov.ru/documents/685032> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.  Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 8. | Организовать обсуждение итогов реализации Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год на заседании Общественного совета при ФАС России за 6 месяцев 2019 года | не позднее 3 квартала 2019 г. | Выполнено.  Подготовлен и размещен на официальном сайте ФАС России отчет о ходе исполнения в I полугодии 2019 года Публичной декларации целей и задач ФАС России за 6 месяцев 2019 г.  <https://fas.gov.ru/documents/685496>  Итоги реализации Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год рассмотрены на заочном заседании Общественного совета при ФАС России за 6 месяцев 2019 года  <http://os.fas.gov.ru/node/676> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.  Заборщиков П.В.  Структурные подразделения ФАС России |
| 9. | Провести медиа кампанию по освещению целей и задач ФАС России в 2019 году | в течение года | Выполнено  <http://plan.fas.gov.ru/>  <https://fas.gov.ru/news/28848>  <https://fas.gov.ru/news/28792>  <https://fas.gov.ru/news/28663>  <https://fas.gov.ru/news/28588>  <https://fas.gov.ru/news/28391>  <https://fas.gov.ru/news/28253>  <https://fas.gov.ru/news/28191>  <https://fas.gov.ru/news/27579>  <https://fas.gov.ru/news/27560>  <https://fas.gov.ru/news/27542>  <https://fas.gov.ru/news/27469>  <https://fas.gov.ru/news/27431>  <https://fas.gov.ru/news/27417>  <https://fas.gov.ru/news/27381>  <https://fas.gov.ru/news/27318>  <https://fas.gov.ru/news/26865>  <https://fas.gov.ru/news/26832>  <https://fas.gov.ru/news/26800>  <https://fas.gov.ru/news/26808> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения ФАС России |
| 10. | Проведение совместных мероприятий, освещение совместных инициатив по развитию и защите конкуренции на пространстве ЕАЭС | в течение года | Выполнено  Международное совещание – Круглый стол по конкуренции, организованный Евразийской экономической комиссией  <https://fas.gov.ru/news/27852>  II Евразийский форум по картелям  <https://fas.gov.ru/news/28387>  <https://fas.gov.ru/news/28389>  <https://fas.gov.ru/news/28390>  VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС  <https://fas.gov.ru/news/28426>  Совещание члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии и руководителей антимонопольных органов государств-членов Евразийского экономического союза в формате «5+1» в рамках форума «Евразийская неделя»  <https://fas.gov.ru/news/28501>  <https://fas.gov.ru/news/28505>  <https://fas.gov.ru/news/28506>  Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)  <https://fas.gov.ru/news/28524>  V Международная научно-практическая конференция: «Антимонопольная политика: наука, практика, образование»  <https://fas.gov.ru/news/28848> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Давыдова Л.Е. |
| **Механизм: Общественный совет** | | | | | | |
| 1. | Проведение 1 раз в квартал заседания Общественного совета при ФАС России | в течение года | Выполнено Протокол заочного заседания ОС при ФАС России от 06.02.2019 №7 <http://os.fas.gov.ru/node/638>  В 1 квартале 2019 года Протокол заседания ОС от 26.03.2019 № 10  <http://os.fas.gov.ru/node/664> Протокол заочного заседания ОС при ФАС России от 01.07.2019 №9<http://os.fas.gov.ru/node/670>Протокол общественных обсуждений законопроекта о госрегулировании тарифов 05.06.2019<http://os.fas.gov.ru/node/674>Протокол заочного заседания Общественного совета при ФАС России № 10<http://os.fas.gov.ru/node/676> | Выполнено частично, во втором квартале не было проведено заседаний. | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. |
| 2. | Обновление специального раздела (<http://os.fas.gov.ru>) на официальном сайте ФАС России, посвященного Общественному совету при ФАС России. | в течение года | Выполнено,  Специальный раздел на официальном сайте ФАС России постоянно обновляется:  <http://os.fas.gov.ru> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.,  Кашунина И.В.,  Цариковский Ф.И. |
| **Механизм: Открытые данные** | | | | | | |
| **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** | | | | | | |
| 1. | Организация обучения сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными | в течение года | Выполнено  Главный специалист-эксперт управления общественных связей ФАС России Ксения Москаленко прошла курс повышения квалификации «Реализация в государственных органах принципа открытости и организация работы с открытыми данными» |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белоусова Е.В.,  Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И. |
| 2. | Развитие специального раздела на внутреннем портале ФАС России с методическими материалами для территориальных органов ФАС России по работе с открытыми данными | в течение года | Выполнено  На внутреннем портале ФАС России создан специальный раздел, посвященный работе с «Открытыми данными». В нем предоставлены методические материалы и видео-уроки. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.  Кашунина И.В. |
| **Развитие инфраструктуры открытых данных** | | | | | | |
| 1. | Развитие раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России | в течение года | Выполнено  На официальном сайте ФАС России создан раздел «Открытые данные», который постоянно обновляется.  <http://fas.gov.ru/opendata/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И. |
| 2. | Публикация новых наборов ФАС России на Портале открытых данных Российской Федерации | в течение года | Выполнено  <https://data.gov.ru/organizations/7703516539>  <http://fas.gov.ru/opendata/>  <https://fas.gov.ru/news/24404>  За 2019 год опубликовано 12 новых набора ФАС России (по состоянию на 19.11). Всего создано и опубликовано 77 набора открытых данных. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.  Кашунина И.В. |
| 3. | Развитие раздела «Национальный план развития конкуренции» официального сайта ФАС России | в течение года | Выполнено  На официальном сайте ФАС России создан раздел «Национальный план развития конкуренции», который регулярно обновляется.  <http://plan.fas.gov.ru/>  Для наполнения раздела проводится:  - подготовка материалов о реализации положений Национального плана в субъектах РФ  - подготовка интервью по вопросам реализации положений Нацплана с высшими должностными лицами субъектов РФ  - обновление и наполнение раздела актуальными документами, разработанными и принятыми в рамках исполнения Нацплана.  За 2019 год в разделе размещено 269 новостей, 193 публикации в СМИ, 125 видео, 106 фотоальбомов, 16 презентаций, 9 подкастов, 21 интервью, 1 доклад, 5 НПА, 13 аналитических материала, 3 разъяснения. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И.,  структурные подразделения |
| 4. | Развитие раздела «Реформа контрольно-надзорной деятельности» официального сайта ФАС России | в течение года | Выполнено  На официальном сайте ФАС России создан раздел «Реформа контрольно-надзорной деятельности», который постоянно обновляется.  <http://knd.fas.gov.ru/>  За 2019 год в разделе размещено 33 новости, 5 публикаций в СМИ, 17 видео, 6 фотоальбомов, 1 презентация, 3 НПА, 1 аналитический материал. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И.,  структурные подразделения |
| **Обеспечение доступа к открытым данным** | | | | | | |
| 1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в форме открытых данных | до 10 декабря ежегодно | Выполняется на постоянной основе  ФБУ ИТЦ ФАС России, совместно с управлением общественных связей и профильных управлений ФАС России формирует список наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных. <http://fas.gov.ru/opendata/projectopendata.html> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И. |
| 2. | Проведение опроса на сайте ФАС России с целью выявления актуальных и востребованных наборов открытых данных | 1 квартал 2019 г. | Выполнено  Опрос:  <https://fas.gov.ru/surveys/2>  Форма обратной связи:  <http://fas.gov.ru/opendata/vnesti-korrektirovki/zapros-informaczii.html>  <http://fas.gov.ru/opendata/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  . |
| **Формирование экосистемы открытых данных** | | | | | | |
| 1. | Публикации пресс-релизов на сайте ФАС России по опубликованным наборам данных и постов в аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено в 1-3 квартале 2019 года  При публикации новых наборов открытых данных, размещаются соответствующие пресс-релизы на сайте в разделе «Новости» <https://fas.gov.ru/p/news> и посты в социальных сетях. Например:  <https://fas.gov.ru/news/28025> ​  <https://fas.gov.ru/news/27279> ​  <https://fas.gov.ru/news/28129>  <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_16681>  <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_15349> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)** | | | | | | |
| 1. | Подготовка проекта доклада о результатах деятельности ФАС России в 2018 году к итоговому заседанию Коллегии ФАС России | не позднее 30.08.2019 г. | Выполнено  Протокол заседания ОС при ФАС России от 26.03.2019 № 8. Обсуждение Доклада о реализации Плана деятельности ФАС России в 2018 году  https://fas.gov.ru/documents/685117 |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.,  Структурные подразделения ФАС России |
| 2. | Обсуждение доклада о результатах деятельности ФАС России за 2018 г. на заседании Общественного совета при ФАС России | 1 квартал 2019 г. | Выполнено  Рассмотрение проекта Итогового Доклада за 2018 год Протокол заочного заседания Общественного совета при ФАС России № 10  <http://os.fas.gov.ru/node/676> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.  Заборщиков П.В. |
| 3. | Обсуждение проекта доклада о результатах деятельности ФАС России в 2018 г. с представителями референтных групп в очной или заочной форме | 3 квартал 2019 г. | Выполнено  Проект доклада о результатах деятельности ФАС России за 2018 г. обсуждался на заседании Общественного совета ФАС России в заочной форме  <http://os.fas.gov.ru/node/676> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Заборщиков П.В.  Структурные подразделения |
| 4. | Обсуждение проекта доклада о результатах деятельности ФАС России за 2018 г. на сайте ФАС России | 3 квартал 2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/685656> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Заборщиков П.В.  Структурные подразделения |
| 5. | Обсуждение ведомственного плана ФАС России по реализации мероприятий в области открытых данных на 2019 год в Общественный совет при ФАС России | 1 квартал 2019 г. | Выполнено  26 марта 2019 г. состоялось заседание общественного совета ФАС России.  <http://os.fas.gov.ru/node/639>  <http://os.fas.gov.ru/node/664>  <http://os.fas.gov.ru/node/640> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 6. | Проведение заседания итоговой коллегии ФАС России | сентябрь 2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/news/27524>  <https://fas.gov.ru/documents/685656>  <https://fas.gov.ru/p/contents/2373>  На официальном сайте ФАС России размещено видео с выступлениями руководителя ФАС России Игоря Артемьева и его заместителей на VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.  <https://fas.gov.ru/tags/118>  Презентация руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева на Расширенном заседании Коллегии ФАС России, 16.09.2019  <https://fas.gov.ru/p/presentations/523> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В. |
| 7. | Визуализация доклада о результатах деятельности ФАС России за 2018 г. и размещение на сайте | 2 квартал 2019 г. | Выполнено  Презентация руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева на Расширенном заседании Коллегии ФАС России, 16.09.2019  «Результаты деятельности ФАС России за 2018 год и новые задачи»  <https://fas.gov.ru/p/presentations/523> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 8. | Подготовка проекта Доклада о состоянии конкуренции | 3 квартал 2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/685334>  <https://fas.gov.ru/documents/685117>  <https://fas.gov.ru/documents/685655> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 9. | Обсуждение проекта Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2018 году в Общественный совет при ФАС России | 2 квартал 2019 г. | Выполнено  Обсуждение Доклада о состоянии конкуренции проходило в заочной форме, членам Общественного совета был направлен Доклад для обсуждения по электронной почте в рабочем порядке.  <http://os.fas.gov.ru/node/670> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.  Молчанов А.В. |
| 10. | Обсуждение проекта Доклада о состоянии конкуренции с представителями референтных групп ФАС России | 1-2 квартал 2019 г. | Выполнено  Проект Доклада о состоянии конкуренции размещался на официальном сайте ФАС России, а также направлялся обсуждения по электронной почте в рабочем порядке членам Общественного совета.    <https://fas.gov.ru/documents/685334>  <https://fas.gov.ru/documents/685117>  <https://fas.gov.ru/documents/685655> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 11. | Утверждение Доклада о состоянии конкуренции | 3 квартал 2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/685806>  <https://fas.gov.ru/news/27650>  видеосюжет:  <https://fas.gov.ru/p/videos/2289> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В. |
| 12. | Визуализация Доклада о состоянии конкуренции на сайте ФАС России | 3-4 квартал 2019 г. | Выполнено  Презентация руководителя ФАС России Игоря Артемьева "О состоянии конкуренции  в Российской Федерации" (29.08.2019 г.)  <https://fas.gov.ru/p/presentations/510> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 13. | Публикация Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2018 году на официальном сайте ФАС России | не позднее 30.10.2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/685806> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Работа с референтными группами** | | | | | | |
| 1. | Корректировка перечня референтных групп ФАС России | 1 квартал 2019 г. | Выполнено  Приказ ФАС России от 25.02.2019 № 212/19 "Об утверждении плана взаимодействия, списка и перечня участников референтных групп Федеральной антимонопольной службы на 2019 год"  <https://fas.gov.ru/documents/684631> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 2. | Утверждение плана работы с референтными группами на 2019 год | 1 квартал 2019 г. | Выполнено  Приказ ФАС России от 25.02.2019 № 212/19 "Об утверждении плана взаимодействия, списка и перечня участников референтных групп Федеральной антимонопольной службы на 2019 год"  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2019> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 3. | Обсуждение с представителями референтных групп перечня документов, предусмотренных Методическими рекомендациями по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти с референтными группами», одобренными на заседании Правительственной комиссии по координации деятельности открытого Правительства, протокол от 28 июня 2016 № 5 | в течение года | Выполнено частично  Протоколы обсуждений этих документов референтными группами центрального аппарата ФАС России:  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety>  Протоколы обсуждений этих документов референтными группами территориальных органов ФАС России:  <https://fas.gov.ru/councils/oks_pri_to_fas?type=protocol>  <https://fas.gov.ru/pages/predlozcheniya_i_zamechaniya_2018>  надо создать такую страницу  <https://fas.gov.ru/councils/oks_pri_to_fas> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 4. | Взаимодействие с представителями референтных групп в рамках проведения публичных мероприятий (семинары, конференции, форумы и т.д.) с участием представителей ФАС России | в течение года | Выполнено  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2019>  Информация о взаимодействии с представителями референтных групп размещена в соответствующем разделе:  <https://fas.gov.ru/reference_groups?type=news> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заместители руководителя ФАС России  Структурные подразделения |
| 5. | Взаимодействие с представителями референтных групп ФАС России в рамках Экспертных Советов при ФАС России | в течение года | Выполнено  Информация о взаимодействии с представителями референтных групп в рамках Экспертных советов при ФАС:  <https://fas.gov.ru/reference_groups?type=news>  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety>  <https://fas.gov.ru/news/27457>  <https://fas.gov.ru/news/27552>  <https://fas.gov.ru/news/28042>  <https://fas.gov.ru/news/28484>  <https://fas.gov.ru/news/28541>  <https://fas.gov.ru/news/28831> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Структурные подразделения ФАС России |
| 6. | Информирование референтных групп о деятельности ФАС России с помощью сайта ФАС России, аккаунтов ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено  ФАС России активно ведет аккаунты в:   * FB (@rus.fas), * VK (@fas\_rus), * Twitter (@rus\_fas), * Instagram (fas\_time), * канал на YouTube (FASvideotube), * канал ФАС в iTunes (<https://itunes.apple.com/ru/podcast/fas-tunes/id1241400925?mt=2>   ФАС России ежедневно размещает информацию в адаптированном для соц.сетей виде с целью обеспечения максимальной простоты и доступности информации о деятельности ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 7. | Выпуск электронного журнала «Конкуренция сегодня» | в течение года | Выполнено.  С июля 2019 г. выпуск издания приостановлен.  <http://femc.fas.gov.ru/lib/ct/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | ФУМЦ ФАС России |
| 8. | Выпуск журнала «Российское конкурентное право и экономика» | в течение года | Выполнено  Журнал «Российское конкурентное право и экономика» выпускается ежеквартально  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/nauka-i-obrazovanie/zhurnal/>  <http://www.dex.ru/edition/zhurnal_rossijskoe_konkurentnoe_pravo_i_ekonomika/arxiv_zhurnala/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Максимов С.В. |
| **Механизм: обеспечение понятности общественно-значимых НПА** | | | | | | |
| 1. | Определение перечня проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к разработке в 2019 году | не позднее 01.03.2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/pages/otkryitoe-vedomstvo/perechen_proektov_npa_na_2019_god> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 2. | Определение круга референтных групп, на которые оказывает воздействие проект (для каждого проекта) | в течение года | Выполнено  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2019> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 3. | Направление сводного перечня проектов общественно-значимых НПА на рассмотрение Общественного совета при ФАС России | 3 квартал 2019 г. | Выполнено  Cводный перечень проектов общественно-значимых НПА был рассмотрен на заседании Общественного совета при ФАС России  <http://os.fas.gov.ru/node/640> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.,  Структурные подразделения |
| 4. | Направление сводного перечня проектов социально – значимых НПА для рассмотрения представителями референтных групп | 1-2 квартал 2019 г. | Выполнено  Cводный перечень проектов общественно-значимых НПА был направлен представителям референтных групп после рассмотрения на заседании Общественного совета при ФАС России. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 5. | Визуализация основных проектов НПА, разрабатываемых ФАС России в 2019 г. | в течение года | Выполнено  Презентации:  <https://fas.gov.ru/p/presentations/453>  <https://fas.gov.ru/p/presentations/451>  <https://fas.gov.ru/p/presentations/450>  <https://fas.gov.ru/p/presentations/445>  <https://fas.gov.ru/content/infografika/>  https://fas.gov.ru/p/presentations/579  https://fas.gov.ru/p/presentations/580  https://fas.gov.ru/p/presentations/581  https://fas.gov.ru/p/presentations/582  https://fas.gov.ru/p/presentations/583  https://fas.gov.ru/p/presentations/584  https://fas.gov.ru/p/presentations/571 Подготовлен буклет ФАС (Ф - ФАКТЫ, А - АНАЛИТИКА, С – СТАТИСТИКА) )https://fas.gov.ru/content/105/2382 |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Работа пресс-службы федерального органа исполнительной власти** | | | | | | |
| 1. | Формирование информационной стратегии на 2019 год | 1 квартал 2019 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/665923>  Медиаплан актуален до конца реализации Нацплана. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 2. | Совершенствование процесса взаимодействия со СМИ: минимизация сроков подготовки ответов СМИ, использование современных технологий в коммуникации с журналистами (например, Whatsapp чат, передача собственных видео ТВ-каналам), организация мероприятий в целях привлечения внимания представителей средств массовой информации к деятельности антимонопольных органов (конкурс СМИ, семинар для СМИ). | в течение года | Выполнено  Проведение Всероссийского конкурса журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию».  Главная задача Конкурса – привлечение внимания представителей СМИ к деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации, а также повышение информационной открытости ФАС России.  В 2019 году на конкурс поступило свыше 100 работ от журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет - СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний.  <http://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Ежедневная публикация пресс-релизов и иных информационных материалов на официальном сайте ФАС России | в течение года | Выполнено  По состоянию на 18.11.2019 г. на официальном сайте ФАС России опубликовано 1381 пресс-релиз.  <https://fas.gov.ru> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Обеспечение понятности и доступности информации о деятельности ФАС России за счет размещения видеоконтента на официальном сайте ФАС России и в социальных сетях | в течение года | Выполнено  <https://fas.gov.ru/p/videos>  По состоянию на 18.11.2019 г. за 2019 г. на официальном сайте размещено 344 видеоматериала, в том числе тв-сюжеты, комментарии ФАС, видеовизитки, обзоры судебной практики, комментарии экспертов |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Профилактика нарушений в рамках Реформы контрольной и надзорной деятельности (в соответствии с Планом профилактики, Стандартом профилактики и иными регламентирующими документами) | в течение года | Выполнено  В течение года ведется работа в рамках Паспорта приоритетного проекта, Стандарта комплексной профилактики нарушений, Программы профилактики нарушений, Плана публичных мероприятий центрального аппарата и территориальных органов.  Приказ ФАС России «Об утверждении ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований»  <https://fas.gov.ru/documents/666076> На официальном сайте ФАС России проводится опрос «О вопросах правоприменительной практики при осуществлении надзорных мероприятий, проводимых ФАС России»<https://fas.gov.ru/surveys/4>Опубликован план-график проведения центральным аппаратом и территориальными органами Федеральной антимонопольной службы публичных мероприятий с подконтрольными субъектами на 2019 год<http://knd.fas.gov.ru/documents/2873>Опубликованы Сводные планы проведения плановых проверок Федеральной антимонопольной службы на 2019 год<http://knd.fas.gov.ru/documents/3739> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 6. | Взаимодействие со СМИ в субъектах РФ: проведение региональных пресс-мероприятий руководителей ФАС России, взаимодействие с пресс-секретарями территориальных органов ФАС России | в течение года | Выполнено  В регионах проведено 85 пресс-мероприятий с участием руководителей центрального аппарата. <https://fas.gov.ru/p/videos/2453><https://fas.gov.ru/p/videos/2452><https://fas.gov.ru/p/videos/2415><https://fas.gov.ru/p/videos/2408><https://fas.gov.ru/p/videos/2400><https://fas.gov.ru/p/videos/2369><https://fas.gov.ru/p/videos/2368><https://fas.gov.ru/p/videos/2380><https://fas.gov.ru/p/videos/2367><https://fas.gov.ru/p/videos/2359><https://fas.gov.ru/p/videos/2357><https://fas.gov.ru/p/videos/2356><https://fas.gov.ru/p/videos/2349><https://fas.gov.ru/p/videos/2348><https://fas.gov.ru/p/videos/2312><https://fas.gov.ru/p/videos/2296><https://fas.gov.ru/p/videos/2291><https://fas.gov.ru/p/videos/2285>https://fas.gov.ru/p/videos/2284<https://fas.gov.ru/p/videos/2283><https://fas.gov.ru/p/videos/2282><https://fas.gov.ru/p/videos/2281><https://fas.gov.ru/p/videos/2280><https://fas.gov.ru/p/videos/2279><https://fas.gov.ru/p/videos/2274><https://fas.gov.ru/p/videos/2272>https://fas.gov.ru/p/videos/2261<https://fas.gov.ru/p/videos/2246><https://fas.gov.ru/p/videos/2245><https://fas.gov.ru/p/videos/2244><https://fas.gov.ru/p/videos/2243><https://fas.gov.ru/p/videos/2242><https://fas.gov.ru/p/videos/2241><https://fas.gov.ru/p/videos/2240><https://fas.gov.ru/p/videos/2220><https://fas.gov.ru/p/videos/2209><https://fas.gov.ru/p/videos/2193><https://fas.gov.ru/p/videos/2182><https://fas.gov.ru/p/videos/2179><https://fas.gov.ru/p/videos/2133><https://fas.gov.ru/p/videos/2134><https://fas.gov.ru/p/videos/2116><https://fas.gov.ru/p/videos/2107><https://fas.gov.ru/p/videos/2105><https://fas.gov.ru/p/videos/2385><https://fas.gov.ru/p/videos/2106><https://fas.gov.ru/p/videos/2100><https://fas.gov.ru/p/videos/2099><https://fas.gov.ru/p/videos/2094><https://fas.gov.ru/p/videos/2101>https://fas.gov.ru/p/videos/2016 |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 7. | Проведение обучающего семинара для СМИ | 3-4 квартал 2019 г. | Запланировано на 13 декабря 2019 года. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  ФУМЦ ФАС России |
| 8. | Проведение обучающего мероприятия для сотрудников территориальных органов, ответственных за взаимодействие со СМИ | в течение года | Выполнено  Обучение проходило во II квартале на базе УМЦ ФАС России в Казани двумя потоками. На внутреннем портале ФАС России размещены различные методические материалы и презентации. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Белоусова Е.В.  УМЦ ФАС России (г.Казань) |
| 9. | Открытие официальной группы ФАС России в Одноклассниках | 1 квартал 2019 г. | Выполнено.  Одноклассники <https://ok.ru/ok.fas>  Самая молодая группа ФАС России в социальных сетях. Она была создана 14 января 2019 года и насчитывает на сегодняшний момент боле 300 подписчиков. Группа имеет удобную навигацию, что помогает читать новости по наиболее интересующей теме. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 10. | Ежедневная публикация информации о деятельности ФАС России в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях | в течение года | ФАС России активно ведет аккаунты в:   * FB (@rus.fas), * VK (@fas\_rus), * Twitter (@rus\_fas), * Instagram (fas\_time), * канал на YouTube (FASvideotube), * канал ФАС в iTunes (<https://itunes.apple.com/ru/podcast/fas-tunes/id1241400925?mt=2> * https://ok.ru/ok.fas   ФАС России ежедневно размещает информацию в адаптированном для соц.сетей виде с целью обеспечения максимальной простоты и доступности информации о деятельности ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 11. | Ответы на сообщения и комментарии граждан в официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено.  Ответы на сообщения и комментарии граждан в официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях осуществляются на постоянной основе |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 12. | Проведение онлайн-трансляций мероприятий, проводимых ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено.  Проведено более 13 прямых видео трансляций |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 13. | Формирование информационной стратегии на 2019 год | 1 квартал 2019 г. | Выполнено.  Утверждён План развития социальных сетей ФАС России на 2019 год. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения** | | | | | | |
| 1. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА | в течение года | Проводится в течение года  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/antikorrupczionnaya-ekspertiza.html> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 2. | Обеспечение работы «телефона доверия» для сообщения о фактах коррупции | в течение года | <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/obratnaya-svyaz-dlya-soobshhenij-o-faktax-korrupczii.html> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белоусова Е.В. |
| **Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций** | | | | | | |
| 1. | Подготовка информации о часто встречающихся нарушениях антимонопольного и рекламного законодательства | 3 кв. 2019 г. | Выполнено  В 2019 году размещено 72 разъяснения по самым частым обращениям в ФАС.  <https://fas.gov.ru/questions>  Подготовлен и размещен на официальном сайте ФАС России буклет о службе Факты. Аналитика. Статистика  <https://fas.gov.ru/content/booklet/2382> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Молчанов А.В.  Никитина Т. |
| 2. | Формирование и публикация на сайте обзоров обращений граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, включающие обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах | ежеквартально | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/685046>  <https://fas.gov.ru/documents/685501>  <https://fas.gov.ru/documents/685870> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белов С.Н.  Кашунина И.В. |
| 3. | Размещение на сайте ответов на часто задаваемые вопросы и жалобы | ежеквартально | Выполнено  <https://fas.gov.ru/questions> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 4. | Анализ Общественным советом, экспертными и консультативными органами при ФАС России качества ответов на обращения граждан и организаций | 4 квартал 2019 г. | Не выполнено.  Еще не было итогового заседания ЭС. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.  Белов С.Н.  Структурные подразделения |
| 5. | Формирование отчета о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями граждан и организаций. Публикация отчета на сайте ФАС России | в течение года | Выполнено Подготовлены и размещены поквартальные Обзоры результатов рассмотрения обращений граждан, представителей организаций, общественных объединений и органов власти в ФАС России.<https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/118> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белов С.Н.  Структурные подразделения  Кашунина И.В. |
| **Раздел 3. Инициативные проекты** | | | | | | |
| 1. | Проведение ежегодного всероссийского конкурса «Точка роста» для студентов и магистрантов | январь-май 2019 г. | Выполнено.  <http://tochkarosta.fas.gov.ru/>  Для участия в конкурсе поступило более 630 работ из 47 городов.  По итогам конкурса определен 41 победитель.  В 11 вузов страны и 15 преподавателям были направлены благодарственные письма ФАС России за весомый вклад в дело воспитания и образования молодежи, за популяризацию идеи честной и справедливой конкуренции, а также ее значимости в развитии экономики страны. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 2. | Проведение профориентационных экскурсий в ФАС России | ежемесячно | Выполнено.  В 2019 г. проведено более 20 экскурсий, в ФАС побывали более 350 человек, студентов и школьников.  <https://fas.gov.ru/news/28672>  <https://fas.gov.ru/news/27487>  <https://fas.gov.ru/news/27278> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Проведение Всероссийского конкурса для журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию» | до 31.10.2019 г. | Выполнено.  <http://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Проведение ежегодной Международной научно-практической конференции Антимонопольная политика: наука, практика, образование в Сколково | до 20.12.2019 г. | Выполнено.  <https://fas.gov.ru/news/28753>  <https://fas.gov.ru/news/28848>  <https://fas.gov.ru/news/28854>  <https://fas.gov.ru/news/28865>  <https://fas.gov.ru/news/28866>  <https://fas.gov.ru/news/28872>  <https://fas.gov.ru/news/28873> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Давыдова Л.Е.  Кашунина И.В. |
| 5. | Ежеквартальные обзоры совместно с Ассоциацией антимонопольных экспертов коллегиальных органов ФАС России по пересмотру решений Территориальных органов ФАС России и формированию правовых позиций с размещением ее на официальном сайте ФАС России, официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях и на сайте Ассоциации антимонопольных экспертов (http://competitionsupport.com/) | в течение года | Выполнено  <https://fas.gov.ru/pages/Obzor_praktiki_administrativnoi_apellyacii>  Обзор практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года)  <https://fas.gov.ru/documents/685926>  <https://fas.gov.ru/news/28747>  Состоялись совместные заседания ФАС России и Ассоциации антимонопольных экспертов  <https://fas.gov.ru/news/27954>  <https://fas.gov.ru/news/27816>  <https://fas.gov.ru/p/videos/2103>   * 1. КНИГИ:  1. ВК <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_17512>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2636097073123502>   1. ФБ <https://www.facebook.com/competitionsupport/posts/1391183611040234>  ИГ <https://www.instagram.com/p/B4M4cO4ltPU/> 2. ИГ <https://www.instagram.com/p/BxwqnAEFtIx/> 3. ИГ <https://www.instagram.com/p/Bx-KfxPFcQ2/> 4. ВК <https://vk.com/wall-54814053_15856>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2394369120629633>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70205944310604>  1.2 ОБЗОР ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ АПЕЛЛЯЦИИ ФАС РОССИИ:   1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_14855>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2264557556944124>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/69780029647692>   1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_17969>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2708043145928894>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70985387748172>   1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_17888>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2692860910780451>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70947848596300>   1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_16748>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2544439112289299>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70583694207820> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Кашунина И.В. |
| 6. | Подготовка обзоров практики применения законодательства с видеозаписью и размещениями на официальном сайте ФАС России и официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено.  <https://fas.gov.ru/p/videos/1855>  <https://fas.gov.ru/p/videos/1862>  <https://fas.gov.ru/p/videos/2033>  <https://fas.gov.ru/p/videos/2034>  <https://fas.gov.ru/p/videos/2191>   1. ВК <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_15589>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2339229129476966>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70052019907404>  ЮТ <https://youtu.be/iK1z4ix1BOs>   1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_16333>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2476095109123700>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70416558271308>  ЮТ <https://youtu.be/XD050gjYq1o>   1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_15920>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2403110623088816>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70228423682892>  ЮТ <https://youtu.be/moe9DX2hfbg>   1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_15702>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2362597807140098>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70122618825548>  ЮТ <https://youtu.be/PuizGC5HYJU>   1. ВК <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_14297>   ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2201462779920269>  ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/69553867795276>  ЮТ <https://youtu.be/QFjineiDGrc> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Никитина Т.Е.  Лобов А.Ю.  Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 7. | Проведение студенческого образовательного проекта «Crystal GR».  Осуществление учебных и исследовательских программ, организация встреч с представителями ФАС России, проведение  круглых столов, мастер-классов, конференций с участием экспертов в области государственного управления.  Особое место в проекте «Crystal GR» отводится всероссийскому конкурсу  научных работ среди аспирантов и старшекурсников, посвящённых темам  государственного управления и  Government Relations. | в течение года | Выполнено.  <https://fas.gov.ru/news/28675>  <https://fas.gov.ru/photo_albums/1461> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 8. | Запись авторской программы с телеканалом «ПРО Бизнес» «Антимонопольная политика» | В течение года | Выполнено.  <https://fas.gov.ru/p/videos?utf8=%E2%9C%93&filter_materials%5Bquery%5D=&filter_materials%5Bdate_start%5D=&filter_materials%5Bdate_finish%5D=&filter_materials%5Border_by%5D=date&filter_materials%5Bvideo_type_id%5D=1> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Структурные подразделения ФАС России |
| 9. | Создание «Тарифного словаря» или «Тарифной азбуки» | 1-е полугодие 2019 года | Выполнено.  Проект тарифной азбуки размещен на сайте <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/nauka-i-obrazovanie/tarifniy_slovarj> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Структурные подразделения ФАС России |