ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕХОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ В СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА НА 2018 – 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АВГУСТА 2018 Г. № 1697-Р

*(со сроком реализации мероприятий – III квартал 2018 года, ответственный исполнитель – ФАС России)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»)** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители (соисполнители)** | **Информация о ходе реализации отдельных пунктов плана мероприятий («дорожной карты»)** |
| **IX. Газоснабжение** | | | | |
| 1 | Разработка Правил недискриминационного доступа к системе магистральных газопроводов и признание утратившим силу постановления Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 858 «Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром» | 3 квартал 2018г. | ФАС России,  Минэнерго России | **Исполнено.** ФАС России письмом от 18.07.2018г. № ВК/56121-ПР/18 внесло в Правительство РФ проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам о транспортировке газа по магистральным газопроводам, Правил недискриминационного доступа к услугам подземного хранения газа, Правил подключения (технологического присоединения) к магистральным газопроводам, а также о признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ. Проект возращен на доработку, с учетом позиций поставщиков газа.  В настоящее время ведется доработка проекта постановления, доработанный проект будет внесен в Правительство РФ до 01.11.2018 г. |
| 7 | Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 05.02.1998 г. № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» и иные нормативные акты по вопросам развития организованных торгов газом | 3 квартал 2018г. | ФАС России,  Минэнерго России | **Исполнено.** Проект Постановления «О внесении изменений в Правила поставки газа в Российской Федерации» был подготовлен и направлен на согласование в адрес заинтересованных ФОИВ, которые высказались против его принятия. По результатам поведения оценки регулирующего воздействия поступили многочисленные предложения от участников рынка газоснабжения о его доработке, Минэкономразвития России (письмо от 15.12.2017 № 6077-СШ/д26и) представило отрицательное заключение на проект постановления, Минюст (письмо от 22.11.2017г. № 09/145513-ЮЛ) указал на необходимость его доработки. |
| 8 | Подготовка Плана мероприятий по развитию новых инструментов организованной торговли природным газом (фьючерсы, вторичная перепродажа, поставка «на текущие сутки» и др.) | 3 квартал 2018г. | ФАС России,  Минэнерго России | **Исполнено.** План мероприятий по развитию новых инструментов организованной торговли природным газом (фьючерсы, вторичная перепродажа, поставка "на текущие сутки" и др.) подготовлен и направлен в Минэнерго России письмами от 24.09.2018 г. № АГ/76701/18, от 12.10.2018 г. № ВК/82547-ПР/18. После его согласования с Минэнерго России, план мероприятий будет направлен в Правительство РФ. |
| **X. Нефть и нефтепродукты** | | | | |
| 3 | Подготовка предложений по развитию биржевой торговли нефтью на внутреннем рынке Российской Федерации с учетом улучшения ликвидности торгов и формирования рыночных индикаторов | 3 квартал 2018г. | ФАС России,  Минэнерго России при участии акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» | **Пункты 3, 4, 5, 6 раздела Х плана мероприятий исполнены.** ФАС России был разработан и утвержден Приказом от 11.10.2018 № 1403/18 План мероприятий по развитию биржевых торгов нефтью (на экспорт) и нефтепродуктами, а также производными финансовыми инструментами на нефть (на экспорт) и нефтепродукты на 2018-2019 год, предусматривающий:  - организацию мелкооптовой биржевой торговли нефтепродуктами с учетом улучшения ликвидности торгов, формирования рыночных индикаторов;  - совершенствование биржевых торгов нефтепродуктами в части развития торгов расчетными и поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты, торгов поставочными биржевыми контрактами дизельным топливом на экспорт и внутренний рынок Российской Федерации, а также торгов нефтепродуктами с участием оператора товарных поставок ПАО «РЖД», ПАО "Транснефть";  - развитие торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть с учетом привлечения новых участников, улучшения ликвидности торгов, создания новых биржевых инструментов, а также необходимости методологического, нормативного и технологического совершенствования торгов.  Во исполнение пунктов 3, 5 и 6 раздела Х плана мероприятий ФАС России письмом от 08.10.2018 № ВК/80913-ПР/18 был направлен соответствующий доклад в Правительство РФ. |
| 4 | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по совершенствованию биржевых торгов нефтепродуктами в части развития торгов расчетными и поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты, торгов поставочными биржевыми контрактами дизельным топливом на экспорт и внутренний рынок Российской Федерации, а также торгов нефтепродуктами с участием оператора товарных поставок открытого акционерного общества "Российские железные дороги", публичного акционерного общества "Транснефть" | разработка и утверждение плана - сентябрь 2018г.; реализация плана - 2018 - 2019 годы. | ФАС России,  Минэнерго России,  Минэкономразвития России при участии Банка России, акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания», публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», публичного акционерного общества «Газпром нефть», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», публичного акционерного общества «Татнефть», акционерного общества «Зарубежнефть» |
| 5 | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по развитию торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть с учетом привлечения новых участников, улучшения ликвидности торгов, создания новых биржевых инструментов, а также необходимости методологического, нормативного и технологического совершенствования торгов | разработка и утверждение плана - сентябрь 2018г.; реализация плана - 2018 - 2019 годы | ФАС России, Минэнерго России, Минфин России, Минэкономразвития России при участии Банка России, акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания», публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», публичного акционерного общества «Газпром нефть», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», публичного акционерного общества «Татнефть», акционерного общества «Зарубежнефть» |
| 6 | Анализ исполнения занимающими доминирующее положение нефтегазовыми компаниями требований приказа ФАС России и Минэнерго России от 12.01.2015 № 3/15/3 «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и признании утратившим силу приказа ФАС России и Минэнерго России от 30.04.2013 № 313/13/225», в том числе оценка возможности установления минимальной величины продаваемой на биржевых торгах нефти, и подготовка предложений по результатам проведенного анализа | Сентябрь 2018г. | ФАС России,  Минэнерго России |