**Отчет по исполнению мероприятий, предусмотренных ведомственным планом по реализации Концепции**

**открытости федеральных органов исполнительной власти за первое полугодие 2018 года**

**Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Фактический результат** | **Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут)** | **Референтные группы, на которые направлено мероприятие** | **Ответственное лицо** |
| 1. | Принятие приказа ФАС России по Плану реализации концепции открытости в ФАС России | не позднее 30.03.2018 г. | Выполнено  Приказ ФАС России от 30.03.2018 № 404/18  <https://fas.gov.ru/documents/621047> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 2. | Принятие приказа ФАС России по Плану публикации наборов открытых данных | не позднее 30.03.2018 г. | Выполнено  Приказ ФАС России от 30.03.2018 № 410/18  <https://fas.gov.ru/documents/621051> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Цариковский Ф.И. |
| 3. | Внесение изменений в Положение об информационной политике ФАС России, утвержденное приказом ФАС России от 10.11.2015 № 1069/15 и зарегистрированное Минюстом России 16 марта 2016 г. Регистрационный № 41430 | не позднее 1 июня 2018 г. | Выполнено  Приказ от 11 мая 2018 г. № 618/18 «О внесении изменений в Положение об информационной политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, утвержденное Приказом ФАС России от 10.11.2015 №1069/15  <https://fas.gov.ru/documents/666061> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Молчанов А.В. |
| 4. | Утверждение Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2018 год | до 1 марта 2018 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/public_declarations/1> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.  Структурные подразделения ФАС России |
| 5. | Принятие приказа ФАС России, утверждающего состав референтных групп и план работы ФАС России ними | не позднее 1 апреля 2018 г. | Выполнено  Приказ ФАС России от 07.05.2018 № 581/18 <https://fas.gov.ru/documents/632380> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Структурные подразделения ФАС России |
| 6. | Принятие Приказа ФАС о развитии сайта ФАС России | не позднее 1 марта 2018г | Выполнено  Приказ от 07.03.2018 №277/18 <https://fas.gov.ru/documents/618387> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения ФАС России |

**Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Фактический результат** | **Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут)** | **Референтные группы, на которые направлено мероприятие** | **Ответственное лицо** |
| ***Механизм: Публичная декларация целей и задач*** | | | | | | |
| 1. | Подготовить проект Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2018 год | до 1 февраля 2018 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/public_declarations/1> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.  Кашунина И.В. |
| 2. | Организовать обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач ФАС России с членами Общественного совета при ФАС России, с представителями референтных групп ФАС России | 1 квартал 2018 г. | Выполнено  Протокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3  <http://os.fas.gov.ru/node/592>  Протоколы заседаний референтных групп ФАС России  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety>  Предложения и замечания от представителей референтных групп и экспертного сообщества  <https://fas.gov.ru/pages/predlozcheniya_i_zamechaniya_2018> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.  Кашунина И.В.  Заборщиков П.В. Структурные подразделения ФАС России |
| 3. | Проведение совместных мероприятий, освещение совместных инициатив по развитию и защите конкуренции на пространстве ЕАЭС | в течение года | Выполнено  Международная конференция «Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения»  <https://fas.gov.ru/news/25038>  <https://fas.gov.ru/news/25032>  Петербургский международный юридический форум  <https://fas.gov.ru/news/24946>  Конференции Международной конкурентной сети (МКС)  <https://fas.gov.ru/news/24599>  Совещание члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию и руководителей антимонопольных органов государств-членов Евразийского экономического союза  <https://fas.gov.ru/news/23783> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Давыдова Л.Е. |
| ***Механизм: Общественный совет*** | | | | | | |
| 1. | Проведение 1 раз в квартал заседания Общественного совета при ФАС России | в течение года | Выполнено  В 1 квартале 2018 года Протокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3  <http://os.fas.gov.ru/node/592> | Выполнено частично, во втором квартале не было проведено заседаний. | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. |
| 2. | Обновление специального раздела (<http://os.fas.gov.ru>) на официальном сайте ФАС России, посвященного Общественному совету при ФАС России. | в течение года | Выполнено,  Специальный раздел на официальном сайте ФАС России постоянно обновляется:  <http://os.fas.gov.ru> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.,  Мишеловин В.Б. |
| 3. | Запуск «Личного кабинета» для членов Общественного совета при ФАС России на официальном сайте ФАС России | 1-2 квартал 2018 г. | Выполнено  Функционал осуществлен, создан специальный закрытый форум для членов Общественного совета ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И.  Мишеловин В.Б. |
| ***Механизм: Открытые данные*** | | | | | | |
| **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание специального раздела на внутреннем портале ФАС России с методическими материалами для территориальных органов ФАС России по работе с открытыми данными | 2 квартал 2018 | Выполнено  На внутреннем портале ФАС России создан специальный раздел, посвященный работе с «Открытыми данными». В нем предоставлены методические материалы и видео-уроки. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.  Кашунина И.В. |
| **Развитие инфраструктуры открытых данных** | | | | | | |
| 1. | Развитие раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России | в течение года | Выполнено  На официальном сайте ФАС России создан раздел «Открытые данные», который постоянно обновляется.  <http://fas.gov.ru/opendata/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И. |
| 2. | Публикация новых наборов ФАС России на Портале открытых данных Российской Федерации | в течение года | Исполняется |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.  Кашунина И.В. |
| **Обеспечение доступа к открытым данным** | | | | | | |
| 1. | Анализ информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных | ежегодно | Выполняется на постоянной основе  ФБУ ИТЦ ФАС России, совместно с управлением общественных связей и профильных управлений ФАС России формирует список наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных.  Сформирован график раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018-2019 гг.<http://fas.gov.ru/opendata/projectopendata.html> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И. |
| 2. | Проведение опроса на сайте ФАС России с целью выявления актуальных и востребованных наборов открытых данных | 1 квартал 2018 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/surveys/2> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Формирование экосистемы открытых данных** | | | | | | |
| 1. | Проведение опроса представителей референтных групп с целью выявления востребованных наборов открытых данных | в течение года | Выполнено в 1-2 квартале 2018 года  <https://fas.gov.ru/surveys/2> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Цариковский Ф.И.  Структурные подразделения ФАС России |
| 2. | Публикации пресс-релизов на сайте ФАС России по опубликованным наборам данных и постов в аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено в 1-2 квартале 2018 года  <https://fas.gov.ru/p/news> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)** | | | | | | |
| 1. | Подготовка проекта доклада о результатах деятельности ФАС России в 2017 году к итоговому заседанию Коллегии ФАС России | не позднее 31.08.2018 г. | Выполнено  http://os.fas.gov.ru/node/585 |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заборщиков П.В.,  Структурные подразделения ФАС России |
| 2. | Подготовка проекта Доклада о состоянии конкуренции | 1-2 квартал 2018 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/626604>  <https://fas.gov.ru/p/presentations/239> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 3. | Обсуждение проекта Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2017 году в Общественный совет при ФАС России | 2 квартал 2018 г. | Выполнено  <http://os.fas.gov.ru/node/623>  Обсуждение Доклада о состоянии конкуренции проходило в заочной форме, членам Общественного совета был направлен Доклад для обсуждения по электронной почте в рабочем порядке. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.  Молчанов А.В. |
| 4. | Обсуждение проекта Доклада о состоянии конкуренции с представителями референтных групп ФАС России | 1-2 квартал 2018 г. | Выполнено  Протоколы заседаний референтных групп ФАС России  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| **Механизм: Работа с референтными группами** | | | | | | |
| 1. | Корректировка перечня референтных групп ФАС России | 1 квартал 2018 г. | Выполнено  Приказ ФАС России от 30.03.2018 № 405/18  <https://fas.gov.ru/documents/621245> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 2. | Утверждение плана работы с референтными группами на 2018 год | 1 квартал 2018 г. | Выполнено  Приказ ФАС России от 30.03.2018 № 405/18 <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2018> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 3. | Обсуждение с представителями референтных групп перечня документов, предусмотренных Методическими рекомендациями по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти с референтными группами», одобренными на заседании Правительственной комиссии по координации деятельности открытого Правительства, протокол от 28 июня 2016 № 5 | в течение года | Выполнено  <https://fas.gov.ru/pages/predlozcheniya_i_zamechaniya_2018>  <https://fas.gov.ru/councils/oks_pri_to_fas> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 4. | Взаимодействие с представителями референтных групп в рамках проведения публичных мероприятий (семинары, конференции, форумы и т.д.) с участием представителей ФАС России | в течение года | Выполнено в 1-2 квартале 2018 года  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2018> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Заместители руководителя ФАС России  Структурные подразделения |
| 5. | Взаимодействие с представителями референтных групп ФАС России в рамках Экспертных Советов при ФАС России | в течение года | Исполняется  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety>  <https://fas.gov.ru/news/24288>  <https://fas.gov.ru/news/24645>  <https://fas.gov.ru/news/24805> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Структурные подразделения ФАС России |
| 6. | Информирование референтных групп о деятельности ФАС России с помощью сайта ФАС России, аккаунтов ФАС России в социальных сетях | в течение года | Исполняется  ФАС России активно ведет аккаунты в:   * FB (@rus.fas), * VK (@fas\_rus), * Twitter (@rus\_fas), * Instagram (fas\_time), * канал на YouTube (FASvideotube), * канал ФАС в iTunes (<https://itunes.apple.com/ru/podcast/fas-tunes/id1241400925?mt=2>   ФАС России ежедневно размещает информацию в адаптированном для соц.сетей виде с целью обеспечения максимальной простоты и доступности информации о деятельности ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 7. | Выпуск ежемесячного электронного журнала «Конкуренция сегодня» | в течение года | Исполняется  <http://femc.fas.gov.ru/lib/ct/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | ФУМЦ ФАС России |
| 8. | Выпуск журнала «Российское конкурентное право и экономика» | в течение года | Исполняется  Журнал «Российское конкурентное право и экономика» выпускается ежеквартально  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/nauka-i-obrazovanie/zhurnal/>  <http://www.dex.ru/edition/zhurnal_rossijskoe_konkurentnoe_pravo_i_ekonomika/arxiv_zhurnala/> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Максимов С.В. |
| **Механизм: обеспечение понятности общественно-значимых НПА** | | | | | | |
| 1. | Определение перечня проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к разработке в 2018 году | не позднее 30.06.2018 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/pages/otkryitoe-vedomstvo/perechen_proektov_npa_na_2018_god> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 2. | Определение круга референтных групп, на которые оказывает воздействие проект (для каждого проекта) | в течение года | Исполняется  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2018> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 3. | Направление сводного перечня проектов социально – значимых НПА для рассмотрения представителями референтных групп | 1-2 квартал 2018 г. | Выполнено  Cводный перечень проектов общественно-значимых НПА был направлен представителям референтных групп после рассмотрения на итоговом заседании Общественного совета при ФАС России.  Замечания и предложения направлены Правовому управлению ФАС России. |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 4. | Визуализация основных проектов НПА, разрабатываемых ФАС России в 2018г | в течение года | Исполняется  <https://fas.gov.ru/content/infografika/2192>  <https://www.instagram.com/p/BhJhJ1blNxh/>  <https://www.instagram.com/p/BhHOsLpF8RB/>  <https://www.instagram.com/p/BhEj6eklFEM/>  <https://fas.gov.ru/p/presentations/180> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Работа пресс-службы федерального органа исполнительной власти** | | | | | | |
| 1. | Внесение изменений в Приказ об информационной политике ФАС России | 2 квартал 2018 г. | Выполнено  Подготовлен Приказ №618/18 от 11.05.2018 г. «О внесении изменений в Положение об информационной политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, утвержденное Приказом ФАС России от 10.11.2015 г. №1069/15», зарегистрирован 31 июля 2018 г.  <https://fas.gov.ru/documents/666061> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 2. | Формирование информационной стратегии на 2018 год | 1 квартал 2018 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/documents/665923>  (Медиаплан по нацплану) |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Ежедневная публикация пресс-релизов и иных информационных материалов на официальном сайте ФАС России | в течение года | Исполняется  <https://fas.gov.ru> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Повышение понятности и доступности информации о деятельности ФАС России за счет увеличения доли видеоконтента на официальном сайте ФАС России и в социальных сетях | в течение года | Выполнено  <https://fas.gov.ru/p/videos>  за 6 месяцев 2018 г. на официальном сайте размещено 159 видеоматериалов, в том числе тв-сюжеты, комментарии ФАС, видеовизитки, обзоры судебной практики, комментарии экспертов |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Профилактика нарушений в рамках Реформы контрольной и надзорной деятельности (в соответствии с Планом профилактики, Стандартом профилактики и иными регламентирующими документами) | в течение года | Исполняется  В течение года ведется работа в рамках Паспорта приоритетного проекта, Стандарта комплексной профилактики нарушений, Программы профилактики нарушений, Плана публичных мероприятий центрального аппарата и территориальных органов.  Приказ ФАС России «Об утверждении ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований..»  <https://fas.gov.ru/documents/666076> На официальном сайте ФАС России проводился опрос «О вопросах правоприменительной практики при осуществлении надзорных мероприятий, проводимых ФАС России»<https://fas.gov.ru/surveys/4>Подготовлен Доклад к публичным обсуждениям правоприменительной практики антимонопольных органов[https://docviewer.yandex.ru/view/0/?\*=wdP7sH5DbipMyCQC4wY8Z9gNAJp7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLRDZ5eFZ3Q3BzSUFQU2xOTTd2bV92TWFZaVowQzNIbjdZX04wZHNIb21GZ1ZsdWNSNGUtejFJV1liT0pGeVgzRWxrUjNsZlRVQVh1LVhWQjZURWxLcmJGcDNMcGwtemlqSmVPeWNDYVFQd0dudGx6ejV3YkEzZzJveDFBR2UwQ0E9PT9zaWduPXFqdjdkS3NIekUzMEVfZ2pBWDFGbjFkaU9reVN2NXVyaDJIcWhvOS1rWXc9IiwidGl0bGUiOiLQlNC%2B0LrQu9Cw0LQg0KTQkNChXzMuZG9jeCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjE1NzE1NjY0ODE0ODE2MjQ1NjYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTQxNjg1NTEzMTUyfQ%3D%3D&page=1](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wdP7sH5DbipMyCQC4wY8Z9gNAJp7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLRDZ5eFZ3Q3BzSUFQU2xOTTd2bV92TWFZaVowQzNIbjdZX04wZHNIb21GZ1ZsdWNSNGUtejFJV1liT0pGeVgzRWxrUjNsZlRVQVh1LVhWQjZURWxLcmJGcDNMcGwtemlqSmVPeWNDYVFQd0dudGx6ejV3YkEzZzJveDFBR2UwQ0E9PT9zaWduPXFqdjdkS3NIekUzMEVfZ2pBWDFGbjFkaU9reVN2NXVyaDJIcWhvOS1rWXc9IiwidGl0bGUiOiLQlNC%2B0LrQu9Cw0LQg0KTQkNChXzMuZG9jeCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjE1NzE1NjY0ODE0ODE2MjQ1NjYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTQxNjg1NTEzMTUyfQ%3D%3D&page=1) |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 6. | Проведение обучающего мероприятия для сотрудников территориальных органов, ответственных за взаимодействие со СМИ | в течение года | Выполнено  Обучение проходило в рамках Коллегии ФАС России в Крыму. На внутреннем портале ФАС России размещены различные методические материалы и презентации |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Белоусова Е.В.  УМЦ ФАС России (г.Казань) |
| **Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения** | | | | | | |
| 1. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА | в течение года | Проводится в течение года  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/antikorrupczionnaya-ekspertiza.html> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.  Структурные подразделения |
| 2. | Обеспечение работы «телефона доверия» для сообщения о фактах коррупции | в течение года | Выполненно  <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/obratnaya-svyaz-dlya-soobshhenij-o-faktax-korrupczii.html> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белоусова Е.В. |
| 3. | Обсуждение проекта плана противодействия коррупции ФАС России на сайте ФАС России | 1 квартал 2018 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/surveys/1> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. Белоусова Е.В. |
| 4. | Обсуждение проекта плана противодействия коррупции ФАС России с Общественным советом при ФАС России | 1 квартал 2018 г. | Выполнено  Протокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3  <http://os.fas.gov.ru/node/592> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.  Белоусова Е.В. |
| 5. | Обсуждение проекта плана противодействия коррупции с представителями референтных групп при ФАС России | 1-2 квартал 2018 г. | Выполнено  Проект плана противодействия коррупции был рассмотрен и одобрен на заседании Общественного совета ФАС России 15.03.2018 г.  Протокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3  <http://os.fas.gov.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9E%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%2015.03.2018%20%E2%84%96%203.pdf> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Белоусова Е.В.  Структурные подразделения |
| 6. | Публикация плана противодействия коррупции ФАС России на 2018 год на официальном сайте ФАС России | 4 квартал 2017 г. – 1 квартал 2018 г. | Выполнено  <https://fas.gov.ru/p/anticorruption_items/279>  <https://fas.gov.ru/p/anticorruption_items/290> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Белоусова Е.В. |
| **Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций** | | | | | | |
| 1. | Формирование и публикация на сайте обзоров обращений граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, включающие обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах | ежеквартально | Выполнено в 1-2 квартале 2018 года  <https://fas.gov.ru/documents/621783>  <https://fas.gov.ru/documents/642401>  <https://fas.gov.ru/documents/659571>  <https://fas.gov.ru/documents/642399> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белов С.Н.  Кашунина И.В. |
| 2. | Размещение на сайте ответов на часто задаваемые вопросы и жалобы | ежеквартально | Исполняется  <https://fas.gov.ru/questions> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 3. | Провести обсуждение результатов работы ФАС России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц на заседании Президиума ФАС России | ежеквартально | Исполняется  <https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/118> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белов С.Н. |
| 4. | Подготовка Приказа ФАС России по теме досудебных жалоб по вопросам предоставления госуслуг в ФАС России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 | 1 квартал 2018 г. | Выполнено Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2018 г. № 827/18 “Об утверждении регламента деятельности Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению (урегулированию) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), форм заявлений и решения о рассмотрении указанных споров” <https://fas.gov.ru/documents/666060> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Молчанов А.В.,  Цариковский Ф.И.,  Юнак А.В.,  Васильев Д.А.  Кашунина И.В., |
| 5. | Формирование отчета о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями граждан и организаций. Публикация отчета на сайте ФАС России | в течение года | Исполняется Подготовлены и размещены поквартальные Обзоры результатов рассмотрения обращений граждан, представителей организаций, общественных объединений и органов власти в ФАС России.<https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/118> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белов С.Н.  Структурные подразделения  Кашунина И.В. |
| 6. | Проведение тренинга (обучения) сотрудников ОП по общению с гражданами по телефону | в течение года | Исполняется  В 2018 году был проведен тренинг-мотивация для сотрудников Общественной приемной ФАС России (работа с коучерами). |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Белоусова Е.В.  Кашунина И.В. |
| **Раздел 3. Инициативные проекты** | | | | | | |
| 1. | Проведение ежегодного всероссийского конкурса «Точка роста» для студентов и магистрантов | январь-май 2018 г. | Исполняется  <https://fas.gov.ru/news/24850> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В.  Структурные подразделения |
| 2. | Проведение профориентационных экскурсий в ФАС России | ежемесячно | Исполняется  <https://fas.gov.ru/news/24608>  <https://fas.gov.ru/news/24758>  https://fas.gov.ru/news/23788 |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Создание раздела с условным названием «ФАС-детям» на сайте ФАС России | в течение года | Исполняется  <https://fas.gov.ru/tags/167> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Подготовка обзоров практики применения законодательства с видеозаписью и размещениями на официальном сайте ФАС России и официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Исполняется:  <https://fas.gov.ru/p/videos/709>  <https://fas.gov.ru/p/videos/1018> |  | Граждане Российской Федерации,  Хозяйствующие субъекты,  Эксперты,  Органы государственной власти | Кашунина И.В. |