**Отчет по реализации мероприятий в области открытых данных за 2018 год**

| **№ п./п.** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Исполнение** | **Ответственный исполнитель** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** |  |
| **1.1** | Организация обучения сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными. | Не менее 3 сотрудников ФАС России, задействованные в работе с открытыми данными, прошли открытый курс дистанционного обучения: «Открытые данные: теория и практика» (http://odc.open.gov.ru). | В течение года | ВыполненоЗаместитель начальника управления общественных связей ФАС России Лада Каблова прошла обучение по дополнительной профессиональной программе гражданских служащих «Вопросы обеспечения открытости информации о деятельности государственных органов» | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **1.2** | Организация семинара для сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными. | Проведен семинар для сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными. | В течение года | ВыполненоСеминар по работе с открытыми данными был проведен в рамках семинара для пресс секретарей Управлений ФАС России в Казане | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **1.3** | Создание специального раздела на внутреннем портале ФАС России, с методическими материалами по работе с открытыми данными. | На внутреннем портале ФАС России в помощь ТО ФАС России создан специальный раздел с методическими материалами по работе с открытыми данными. | 1 квартал 2018 | ВыполненоНа внутреннем портале ФАС России создан специальный раздел, посвященный работе с «Открытыми данными». В нем предоставлены методические материалы и видео-уроки. | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **1.4** | Анализ существующих методических рекомендаций по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных для ТО ФАС России. Обновление методических рекомендаций в случае необходимости. | Актуальная редакция методических рекомендаций по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных для ТО ФАС России. | 3 квартал 2018 | ВыполненоОбновление не требуется | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **1.5** | Разработка методических рекомендаций для структурных подразделений и территориальных органов по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных | Утверждены методические рекомендации ФАС России по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных  | 2 квартал 2018 | ВыполненоЗаписана серия наглядных видео уроков по работе с открытыми данными и по выявлению потенциально востребованных наборов. Информация размещена в соответствующем разделе на внутреннем портале ФАС России | ФБУ ИТЦ ФАС РоссииУправление общественных связей |  |
| **2** | **Развитие нормативного правового обеспечения** |  |
| **2.1** | Проведение анализа нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие с подведомственными организациями и территориальными органами по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых данных | При необходимости внесение изменений в приказы о взаимодействии с подведомственными организациями и территориальными органами по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых данных | 3 квартал 2018 | Приказ в процессе согласования | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **3** | **Развитие инфраструктуры открытых данных** |  |
| **3.1** | Развитие раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России | Актуализация информации, размещаемой в разделе «Открытые данные», повышение функциональности раздела. | В течение года | ВыполненоНа официальном сайте ФАС России создан раздел «Открытые данные», который постоянно обновляется.<http://fas.gov.ru/opendata/> | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **3.2** | Публикация новых наборов ФАС России на Портале открытых данных Российской Федерации | Возможность получения новых наборов открытых данных ФАС России через Портал открытых данных Российской Федерации. | В течение года | Выполнено<http://fas.gov.ru/opendata/><https://fas.gov.ru/news/24404>За 2018 год опубликовано 24 новых набора ФАС России | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **4** | **Обеспечение доступа к открытым данным** |  |
| **4.1** | Приведение раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России в соответствии с актуальной версией Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами | Достигнутый максимальный результат в рамках технического мониторинга открытых данных на портале АИС «Мониторинг государственных сайтов».Реестр наборов открытых данных, соответствующий общим требованиям к публикации. | ежегодно | ВыполненоОбновляется регулярно <http://fas.gov.ru/opendata/> | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **4.2** | Анализ информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных | Результат анализа информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных, опубликован в форме открытых данных. | ежегодно | ВыполненоФБУ ИТЦ ФАС России, совместно с управлением общественных связей и профильных управлений ФАС России формирует список наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных.Сформирован график раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018-2019 гг. <http://fas.gov.ru/opendata/projectopendata.html> | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **4.3** | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в форме открытых данных | Доклад в Совет по открытым данным о размещении общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в сети «Интернет» в форме открытых данных. | До 10 декабря ежегодно | ВыполненоОтчет отправлен АЦ/101701-ПР/18 от 11.12.2018 | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| **4.4** | Размещение и поддержание в актуальном состоянии публичной отчетности в сети «Интернет» в форме открытых данных | Отчеты об исполнении Плана деятельности ФАС России, включая результаты исполнения Публичной декларации целей и задач ФАС России размещены в форме открытых данных.В разделе «Открытые данные» размещен отчет об исполнении настоящего плана. | В течение года | Выполнено | Административное управление – секретариат руководителяУправление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС РоссииСтруктурные подразделения ФАС России |  |
| **4.5** | Корректировка настоящего плана и графика раскрытия ФАС России приоритетных социально-значимых наборов данных | Актуальная версия плана и графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных опубликована на официальном сайте. | По мере необходимости | ВыполненоКорректировка не требуется <http://fas.gov.ru/opendata/> | Рабочая группа ФАС России по организации работы с открытыми данными |  |
| **4.6** | Размещение и поддержание в актуальном состоянии планов и показателей деятельности ФОИВ, а также ответов и докладов Президенту и в Правительство РФ в формате открытых данных  | Доклады Президенту и в Правительство РФ и размещены в формате открытых данных в разделе «Открытое ведомство» | По мере необходимости | Выполнено | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС РоссииСтруктурные подразделения ФАС России |  |
| **4.7** | Размещение докладов о состоянии конкуренции в форме открытых данных. | Доклады о состоянии конкуренции размещены в форме набора открытых данных. | По мере необходимости | Выполнено<http://fas.gov.ru/opendata/7703516539-reportcompetition> | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС РоссииСтруктурные подразделения ФАС России |  |
| **5** | **Формирование экосистемы открытых данных** |  |
| **5.1** | Совершенствование работы ФАС России и подведомственных организаций с референтными группами | Выявлены потенциальные потребители наборов данных ФАС РоссииОпределена соответствующая референтная группа для каждого набора данных ФАС РоссииПринято в конкурсах, встречах, семинарах для разработчиков на открытых данных | В течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/surveys/2> | Управление общественных связейФБУ ИТЦ ФАС РоссииСтруктурные подразделения ФАС России |  |
| **5.2** | Совершенствование работы ФАС России и подведомственных организаций с пресс-службой | Размещены на официальном сайте пресс-релизы по наборам данных, раскрытым в текущем году.Опубликованы материалы, популяризирующие открытые данные в обществе, среди разработчиков (социальные сети, раздел открытых данных, видеоролики)  | В течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/news/25428><https://fas.gov.ru/news/25562><https://fas.gov.ru/news/24404><https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_10824><https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_10868><https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_10690>https://www.facebook.com/rus.fas/posts/1768585226541362 | Управление общественных связей |  |
| **5.3** | Исследование спроса на открытые данные | На официальном сайте ФАС России систематически проводится опрос о том какие наборы данных интересуют референтные группы | В течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/surveys/2> |  |  |
| **5.4** | Участие в конкурсе «Открытые данные РФ» | Участие в конкурсе «Открытые данные РФ» | 4 квартал 2018 | Информации о конкурсе нет | Управление общественных связей |  |