**Отчет по исполнению мероприятий, предусмотренных ведомственным планом по реализации Концепции**

**открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год**

**Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Фактический результат** | **Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут)** | **Референтные группы, на которые направлено мероприятие** | **Ответственное лицо** |
| 1. | Принятие приказа ФАС России по Плану реализации концепции открытости в ФАС России | не позднее 30.03.2018 г. | ВыполненоПриказ ФАС России от 30.03.2018 № 404/18 <https://fas.gov.ru/documents/621047> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 2. | Принятие приказа ФАС России по Плану публикации наборов открытых данных | не позднее 30.03.2018 г. | ВыполненоПриказ ФАС России от 30.03.2018 № 410/18<https://fas.gov.ru/documents/621051> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| 3. | Внесение изменений в Положение об информационной политике ФАС России, утвержденное приказом ФАС России от 10.11.2015 № 1069/15 и зарегистрированное Минюстом России 16 марта 2016 г. Регистрационный № 41430 | не позднее 1 июня 2018 г. | ВыполненоПриказ от 11 мая 2018 г. № 618/18 «О внесении изменений в Положение об информационной политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, утвержденное Приказом ФАС России от 10.11.2015 №1069/15<https://fas.gov.ru/documents/666061> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Молчанов А.В. |
| 4. | Принятие Приказа ФАС России о вводе в эксплуатацию новых сайтов территориальных органов ФАС России | не позднее 1 сентября 2018 г. | Подготовлено техническое задание. Принятие приказа запланировано на 3 квартал 2019 года |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Принятие приказа ФАС России о проведении очередного Конкурса СМИ | не позднее 1 ноября 2018 г. | ВыполненоПриказ №1487/18 от 31.10.2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| <https://fas.gov.ru/documents/666039> |  |

 |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 6. | Принятие приказа ФАС России о проведении очередного конкурса эссе среди студентов и магистрантов «Точка роста» | не позднее 1 ноября 2018 г. | ВыполненоПриказ №1468/18 от 26.10.2018 г.<https://fas.gov.ru/documents/666038> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 7. | Утверждение Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2018 год | до 1 марта 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/public_declarations/1> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.Структурные подразделения ФАС России |
| 8. | Принятие приказа ФАС России, утверждающего состав референтных групп и план работы ФАС России ними | не позднее 1 апреля 2018 г. | ВыполненоПриказ ФАС России от 07.05.2018 № 581/18<https://fas.gov.ru/documents/632380> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В., Структурные подразделения ФАС России |
| 9. | Принятие Приказа ФАС о развитии сайта ФАС России | не позднее 1 марта 2018г | ВыполненоПриказ от 07.03.2018 №277/18 <https://fas.gov.ru/documents/618387> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения ФАС России |

**Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Фактический результат** | **Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут)** | **Референтные группы, на которые направлено мероприятие** | **Ответственное лицо** |
| **Механизм: Информационная открытость** |
| 1. | Разработка новой версии официальных сайтов ТО ФАС России с учетом требований АИС «Мониторинг» и Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти | 3 квартал 2018 г. | Подготовлено техническое задание. Запланировано на 3 квартал 2019 года |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| 2. | Миграция данных с текущих версий официальных сайтов ТО ФАС России на новые версии | 3-4 квартал 2018 г. | Подготовлено техническое задание. Запланировано на 3-4 квартал 2019 года |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| 3. | Разработка функционала официальных сайтов ТО ФАС России по опубликованию наборов данных в формате открытых данных | 4 квартал 2018 г. | Подготовлено техническое задание. Запланировано на 2 квартал 2019 года |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| 4. | Разработка новой английской версии официального сайта ФАС России с учетом требований АИС «Мониторинг» и Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти | 2 квартал 2018 г. | Запланировано на 2 квартал 2019 года |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| **Механизм: Публичная декларация целей и задач** |
| 1. | Подготовить проект Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2018 год | до 1 февраля 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/public_declarations/1> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.Кашунина И.В. |
| 2. | Организовать публичное представление Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2018 год на итоговой коллегии ФОИВ | сентябрь 2018 г. | ВыполненоВ рамках проведения заседания коллегии ФАС России состоялось заседание Общественного совета ФАС России. Протокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3<http://os.fas.gov.ru/node/592>  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Заборщиков П.В. |
| 3. | Организовать обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач ФАС России с членами Общественного совета при ФАС России, с представителями референтных групп ФАС России | 1 квартал 2018 г. | ВыполненоПротокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3<http://os.fas.gov.ru/node/592>Протоколы заседаний референтных групп ФАС России<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety>Предложения и замечания от представителей референтных групп и экспертного сообщества<https://fas.gov.ru/pages/predlozcheniya_i_zamechaniya_2018> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Кашунина И.В.Заборщиков П.В. Структурные подразделения ФАС России |
| 4. | Включить Публичную декларацию целей и задач в итоговый доклад на Коллегии ФАС России | не позднее 31 августа 2018 г. | ВыполненоПубличная декларация целей и задач включена в итоговый доклад на Коллегии ФАС России<https://fas.gov.ru/news/25990>Презентация <https://fas.gov.ru/p/presentations/295> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В. |
| 5. | Разместить Публичную декларацию на официальном сайте в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц | не позднее 10.03.2018 г. | ВыполненоПубличная декларация целей и задач на 2018 год<https://fas.gov.ru/public_declarations/1> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 6. | Подготовка отчета о ходе реализации Публичной декларации за полугодие 2018 года. Опубликование на официальном сайте ФАС России  | не позднее 01.08.2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/647829> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.Кашунина И.В.Структурные подразделения ФАС России |
| 7. | Подготовка отчета о реализации Публичной декларации за 2018 год опубликование на официальном сайте | до 01.03.2019 г. | Запланировано на 1 квартал 2019 год |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 8. | Организовать обсуждение итогов реализации Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2018 год на заседании Общественного совета при ФАС России за 6 месяцев 2018 года | не позднее 3 квартала 2018 г. | Выполнено частично.Подготовлен и размещен на официальном сайте ФАС России отчет о ходе исполнения в I полугодии 2018 года Публичной декларации целей и задач ФАС России за 6 месяцев 2018 г.<https://fas.gov.ru/documents/647829> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Заборщиков П.В.Структурные подразделения ФАС России |
| 9. | Провести медиа кампанию по освещению целей и задач ФАС России в 2018 году | в течение года  | Выполнено<https://fas.gov.ru/news/26326><https://fas.gov.ru/news/26324><http://plan.fas.gov.ru/><https://fas.gov.ru/news/26270><https://fas.gov.ru/news/26271><https://fas.gov.ru/news/26275><https://fas.gov.ru/news/26239><https://fas.gov.ru/news/26319><https://fas.gov.ru/news/26294> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения ФАС России |
| 10. | Проведение совместных мероприятий, освещение совместных инициатив по развитию и защите конкуренции на пространстве ЕАЭС | в течение года | ВыполненоМеждународная конференция «Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения»<https://fas.gov.ru/news/25038><https://fas.gov.ru/news/25032>Петербургский международный юридический форум<https://fas.gov.ru/news/24946>Конференции Международной конкурентной сети (МКС)<https://fas.gov.ru/news/24599>Совещание члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию и руководителей антимонопольных органов государств-членов Евразийского экономического союза<https://fas.gov.ru/news/23783> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Давыдова Л.Е. |
| **Механизм: Общественный совет** |
| 1. | Проведение 1 раз в квартал заседания Общественного совета при ФАС России  | в течение года | ВыполненоВ 1 квартале 2018 года Протокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3<http://os.fas.gov.ru/node/592>6 сентября 2018 года в ФАС России состоялась рабочая встреча членов Общественного совета при ФАС России с представителями Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия»<http://os.fas.gov.ru/node/613>В 3 квартале 2018 года в рамках Недели конкуренции в России состоялось заседание Общественного совета при ФАС России<http://os.fas.gov.ru/node/618>17 декабря состоялось итоговое заседание Общественного совета при ФАС России <http://os.fas.gov.ru/node/626><http://os.fas.gov.ru/node/628> | Выполнено частично, во втором квартале не было проведено заседаний. | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. |
| 2. | Обновление специального раздела (<http://os.fas.gov.ru>) на официальном сайте ФАС России, посвященного Общественному совету при ФАС России. | в течение года | Выполнено,Специальный раздел на официальном сайте ФАС России постоянно обновляется:<http://os.fas.gov.ru> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Мишеловин В.Б. |
| 3. | Запуск «Личного кабинета» для членов Общественного совета при ФАС России на официальном сайте ФАС России | 1-2 квартал 2018 г. | ВыполненоФункционал осуществлен, создан специальный закрытый форум для членов Общественного совета ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И.Мишеловин В.Б. |
| **Механизм: Открытые данные** |
| **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** |
| 1. | Организация обучения сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными | в течение года | ВыполненоЗаместитель начальника управления общественных связей ФАС России Лада Каблова прошла обучение по дополнительной профессиональной программе гражданских служащих «Вопросы обеспечения открытости информации о деятельности государственных органов» |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И. |
| 2. | Создание специального раздела на внутреннем портале ФАС России с методическими материалами для территориальных органов ФАС России по работе с открытыми данными | 2 квартал 2018 | ВыполненоНа внутреннем портале ФАС России создан специальный раздел, посвященный работе с «Открытыми данными». В нем предоставлены методические материалы и видео-уроки. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.Кашунина И.В. |
| **Развитие инфраструктуры открытых данных** |
| 1. | Развитие раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России | в течение года | Выполнено На официальном сайте ФАС России создан раздел «Открытые данные», который постоянно обновляется.<http://fas.gov.ru/opendata/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И. |
| 2. | Публикация новых наборов ФАС России на Портале открытых данных Российской Федерации | в течение года | Выполнено<http://fas.gov.ru/opendata/><https://fas.gov.ru/news/24404>За 2018 год опубликовано 24 новых набора ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.Кашунина И.В. |
| **Обеспечение доступа к открытым данным** |
| 1. | Анализ информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных | ежегодно | Выполняется на постоянной основеФБУ ИТЦ ФАС России, совместно с управлением общественных связей и профильных управлений ФАС России формирует список наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных.Сформирован график раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018-2019 гг. <http://fas.gov.ru/opendata/projectopendata.html> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И. |
| 2. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в форме открытых данных | до 10 декабря ежегодно  | Выполнено<http://fas.gov.ru/opendata/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И. |
| 3. | Проведение опроса на сайте ФАС России с целью выявления актуальных и востребованных наборов открытых данных | 1 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/surveys/2> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Формирование экосистемы открытых данных** |
| 1. | Проведение опроса представителей референтных групп с целью выявления востребованных наборов открытых данных  | в течение года | Выполнено в 1-2 квартале 2018 года<https://fas.gov.ru/surveys/2> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И.Структурные подразделения ФАС России |
| 2. | Публикации пресс-релизов на сайте ФАС России по опубликованным наборам данных и постов в аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено в 1-2 квартале 2018 года<https://fas.gov.ru/p/news> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Участие в конкурсе «Открытые данные РФ» | 4 квартал 2018 г. | Не выполнено |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)** |
| 1. | Подготовка проекта доклада о результатах деятельности ФАС России в 2017 году к итоговому заседанию Коллегии ФАС России | не позднее 31.08.2018 г. | Выполненоhttp://os.fas.gov.ru/node/585 |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.,Структурные подразделения ФАС России |
| 2. | Обсуждение доклада о результатах деятельности ФАС России за 2017 г. на заседании Общественного совета при ФАС России | 3 квартал 2018 г. | Выполнено<http://os.fas.gov.ru/node/585>  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Заборщиков П.В. |
| 3. | Обсуждение проекта доклада о результатах деятельности ФАС России в 2017 г. с представителями референтных групп в очной или заочной форме | 3 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/p/presentations/239><http://os.fas.gov.ru/node/585><http://os.fas.gov.ru/node/615><https://fas.gov.ru/news/25927> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Заборщиков П.В.Структурные подразделения  |
| 4. | Обсуждение проекта доклада о результатах деятельности ФАС России за 2017 г. на сайте ФАС России | 3 квартал 2018 г. | Выполнено Проект доклада о результатах деятельности ФАС России за 2017 г. обсуждался на заседаниях Общественного совета ФАС России <http://os.fas.gov.ru/node/585><http://os.fas.gov.ru/node/615><https://fas.gov.ru/news/24536> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Заборщиков П.В.Структурные подразделения |
| 5. | Проведение заседания итоговой коллегии ФАС России в соответствии с Методическими указаниями по проведению итоговых коллегий ФАС России | сентябрь 2018 г. | Выполнено26 сентября 2018 года в г. Сочи, Роза Хутор состоялось Международное мероприятие «Неделя конкуренции в России» – расширенное заседание Коллегии ФАС России – Международная конференция «Конкурентная политика: ставка на эффективность».<https://fas.gov.ru/news/25990> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В. |
| 6. | Визуализация доклада о результатах деятельности ФАС России за 2017 г. и размещение на сайте | 3 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/news/25927>На официальном сайте ФАС России размещено видео с выступлением руководителя ФАС России Игоря Артемьева на Международном мероприятии «Неделя конкуренции в России» – расширенном заседании Коллегии ФАС России – Международная конференция «Конкурентная политика: ставка на эффективность»<https://fas.gov.ru/news/25990>Презентация руководителя ФАС России Игоря Артемьева на Международном мероприятии «Неделя конкуренции в России» – расширенном заседании Коллегии ФАС России – Международная конференция «Конкурентная политика: ставка на эффективность»<https://fas.gov.ru/p/presentations/295> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 7. | Подготовка проекта Доклада о состоянии конкуренции | 1-2 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/626604><https://fas.gov.ru/p/presentations/239> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Структурные подразделения |
| 8. | Обсуждение проекта Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2017 году в Общественный совет при ФАС России | 2 квартал 2018 г. | Выполнено<http://os.fas.gov.ru/node/623>Обсуждение Доклада о состоянии конкуренции проходило в заочной форме, членам Общественного совета был направлен Доклад для обсуждения по электронной почте в рабочем порядке. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Молчанов А.В. |
| 9. | Обсуждение проекта Доклада о состоянии конкуренции с представителями референтных групп ФАС России | 1-2 квартал 2018 г. | ВыполненоПротоколы заседаний референтных групп ФАС России<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Молчанов А.В.Структурные подразделения |
| 10. | Утверждение Доклада о состоянии конкуренции  | 3 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/658027> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В. |
| 11. | Визуализация Доклада о состоянии конкуренции на сайте ФАС России | 3 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/p/presentations/239> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 12. | Публикация Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2017 году и результатов его обсуждения на официальном сайте ФАС России | не позднее 31.10.2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/658027> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 13. | Выпуск буклета по Докладу о состоянии конкуренции за 2017, размещение на сайте ФАС России | не позднее 31.10.2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/content/booklet/2279>Управлением общественных связей подготовлено несколько буклетов и лифлетов по направлениям представленных в Докладе о состоянии конкуренцииНациональный план развития конкуренции<https://fas.gov.ru/media_archive?type=content_category_105>[Национальный план развития конкуренции: тезисы](https://fas.gov.ru/content/booklet/2259)<https://fas.gov.ru/media_archive?type=content_category_105>[Лифлет "Госзакупки: передовой рубеж развития конкуренции"](https://fas.gov.ru/content/booklet/2257)<https://fas.gov.ru/media_archive?type=content_category_105>[Лифлет ФАС России "Примеры дел и инициатив ФАС России, которые помогли гражданам сэкономить свои денежные средства"](https://fas.gov.ru/content/booklet/2258)<https://fas.gov.ru/media_archive?type=content_category_105> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Молчанов А.В. |
| **Механизм: Работа с референтными группами** |
| 1. | Корректировка перечня референтных групп ФАС России | 1 квартал 2018 г. | ВыполненоПриказ ФАС России от 30.03.2018 № 405/18<https://fas.gov.ru/documents/621245> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 2. | Утверждение плана работы с референтными группами на 2018 год | 1 квартал 2018 г. | ВыполненоПриказ ФАС России от 30.03.2018 № 405/18<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2018> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 3. | Обсуждение с представителями референтных групп перечня документов, предусмотренных Методическими рекомендациями по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти с референтными группами», одобренными на заседании Правительственной комиссии по координации деятельности открытого Правительства, протокол от 28 июня 2016 № 5  | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/pages/predlozcheniya_i_zamechaniya_2018><https://fas.gov.ru/councils/oks_pri_to_fas> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 4. | Взаимодействие с представителями референтных групп в рамках проведения публичных мероприятий (семинары, конференции, форумы и т.д.) с участием представителей ФАС России | в течение года | Выполнено в 1-2 квартале 2018 года<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2018> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заместители руководителя ФАС РоссииСтруктурные подразделения |
| 5. | Проведение совместных совещаний с представителями органов государственной и муниципальной власти по вопросам, входящим в компетенцию ФАС России | в течение года | Выполнено <https://fas.gov.ru/p/news><https://fas.gov.ru/news/26299><https://fas.gov.ru/news/26296><https://fas.gov.ru/news/26240><https://fas.gov.ru/news/26162><https://fas.gov.ru/news/26061> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Начальники структурных подразделений |
| 6. | Взаимодействие с представителями референтных групп ФАС России в рамках Экспертных Советов при ФАС России | в течение года | Выполнено <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety><http://fas.gov.ru/news/26092><https://fas.gov.ru/news/24288><https://fas.gov.ru/news/23383><https://fas.gov.ru/news/24645><https://fas.gov.ru/news/24805> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Структурные подразделения ФАС России |
| 7. | Информирование референтных групп о деятельности ФАС России с помощью сайта ФАС России, аккаунтов ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено ФАС России активно ведет аккаунты в:* FB (@rus.fas),
* VK (@fas\_rus),
* Twitter (@rus\_fas),
* Instagram (fas\_time),
* канал на YouTube (FASvideotube),
* канал ФАС в iTunes (<https://itunes.apple.com/ru/podcast/fas-tunes/id1241400925?mt=2>

ФАС России ежедневно размещает информацию в адаптированном для соц.сетей виде с целью обеспечения максимальной простоты и доступности информации о деятельности ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 8. | Выпуск ежемесячного электронного журнала «Конкуренция сегодня»  | в течение года | Выполнено<http://femc.fas.gov.ru/lib/ct/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | ФУМЦ ФАС России |
| 9. | Выпуск журнала «Российское конкурентное право и экономика» | в течение года | ВыполненоЖурнал «Российское конкурентное право и экономика» выпускается ежеквартально<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/nauka-i-obrazovanie/zhurnal/><http://www.dex.ru/edition/zhurnal_rossijskoe_konkurentnoe_pravo_i_ekonomika/arxiv_zhurnala/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Максимов С.В. |
| **Механизм: обеспечение понятности общественно-значимых НПА** |
| 1. | Определение перечня проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к разработке в 2018 году | не позднее 30.06.2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/pages/otkryitoe-vedomstvo/perechen_proektov_npa_na_2018_god> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Структурные подразделения |
| 2. | Определение круга референтных групп, на которые оказывает воздействие проект (для каждого проекта) | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2018> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Структурные подразделения |
| 3. | Направление сводного перечня проектов общественно-значимых НПА на рассмотрение Общественного совета при ФАС России | 3 квартал 2018 г. | Выполнено Cводный перечень проектов общественно-значимых НПА был рассмотрен на итоговом заседании Общественного совета при ФАС России<http://os.fas.gov.ru/node/627> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. |
| 4. | Направление сводного перечня проектов социально – значимых НПА для рассмотрения представителями референтных групп | 1-2 квартал 2018 г. | ВыполненоCводный перечень проектов общественно-значимых НПА был направлен представителям референтных групп после рассмотрения на итоговом заседании Общественного совета при ФАС России.Замечания и предложения направлены Правовому управлению ФАС России. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 5. | Визуализация основных проектов НПА, разрабатываемых ФАС России в 2018г | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/content/infografika/2192><https://www.instagram.com/p/BhJhJ1blNxh/><https://www.instagram.com/p/BhHOsLpF8RB/><https://www.instagram.com/p/BhEj6eklFEM/><https://fas.gov.ru/p/presentations/258><https://fas.gov.ru/p/presentations/180> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Работа пресс-службы федерального органа исполнительной власти** |
| 1. | Внесение изменений в Приказ об информационной политике ФАС России  | 2 квартал 2018 г. | ВыполненоПодготовлен Приказ №618/18 от 11.05.2018 г. «О внесении изменений в Положение об информационной политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, утвержденное Приказом ФАС России от 10.11.2015 г. №1069/15», зарегистрирован 31 июля 2018 г.<https://fas.gov.ru/documents/666061> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 2. | Формирование информационной стратегии на 2018 год  | 1 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/665923>(Медиаплан по нацплану) |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Совершенствование процесса взаимодействия со СМИ: сокращение сроков подготовки ответов, организация пресс-конференций, брифингов, интервью, съемок, использования современных технологий передачи запросов и ответов | в течение года | ВыполненоПроведение Всероссийского конкурса журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию».Главная задача Конкурса – привлечение внимания представителей СМИ к деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации, а также повышение информационной открытости ФАС России.В 2018 году на конкурс поступило свыше 100 работ от журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет - СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний из 37 регионов России.<http://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Ежедневная публикация пресс-релизов и иных информационных материалов на официальном сайте ФАС России | в течение года | Выполнено По состоянию на 13.11.2018 г. на официальном сайте ФАС России опубликовано 1480 пресс-релизов.<https://fas.gov.ru> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Повышение понятности и доступности информации о деятельности ФАС России за счет увеличения доли видеоконтента на официальном сайте ФАС России и в социальных сетях | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/p/videos>за 6 месяцев 2018 г. на официальном сайте размещено 159 видеоматериалов, в том числе тв-сюжеты, комментарии ФАС, видеовизитки, обзоры судебной практики, комментарии экспертов  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 6. | Профилактика нарушений в рамках Реформы контрольной и надзорной деятельности (в соответствии с Планом профилактики, Стандартом профилактики и иными регламентирующими документами) | в течение года | Выполнено В течение года ведется работа в рамках Паспорта приоритетного проекта, Стандарта комплексной профилактики нарушений, Программы профилактики нарушений, Плана публичных мероприятий центрального аппарата и территориальных органов.Приказ ФАС России «Об утверждении ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований..»<https://fas.gov.ru/documents/666076>На официальном сайте ФАС России проводился опрос «О вопросах правоприменительной практики при осуществлении надзорных мероприятий, проводимых ФАС России»<https://fas.gov.ru/surveys/4>Подготовлен Доклад к публичным обсуждениям правоприменительной практики антимонопольных органов[https://docviewer.yandex.ru/view/0/?\*=wdP7sH5DbipMyCQC4wY8Z9gNAJp7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLRDZ5eFZ3Q3BzSUFQU2xOTTd2bV92TWFZaVowQzNIbjdZX04wZHNIb21GZ1ZsdWNSNGUtejFJV1liT0pGeVgzRWxrUjNsZlRVQVh1LVhWQjZURWxLcmJGcDNMcGwtemlqSmVPeWNDYVFQd0dudGx6ejV3YkEzZzJveDFBR2UwQ0E9PT9zaWduPXFqdjdkS3NIekUzMEVfZ2pBWDFGbjFkaU9reVN2NXVyaDJIcWhvOS1rWXc9IiwidGl0bGUiOiLQlNC%2B0LrQu9Cw0LQg0KTQkNChXzMuZG9jeCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjE1NzE1NjY0ODE0ODE2MjQ1NjYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTQxNjg1NTEzMTUyfQ%3D%3D&page=1](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wdP7sH5DbipMyCQC4wY8Z9gNAJp7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLRDZ5eFZ3Q3BzSUFQU2xOTTd2bV92TWFZaVowQzNIbjdZX04wZHNIb21GZ1ZsdWNSNGUtejFJV1liT0pGeVgzRWxrUjNsZlRVQVh1LVhWQjZURWxLcmJGcDNMcGwtemlqSmVPeWNDYVFQd0dudGx6ejV3YkEzZzJveDFBR2UwQ0E9PT9zaWduPXFqdjdkS3NIekUzMEVfZ2pBWDFGbjFkaU9reVN2NXVyaDJIcWhvOS1rWXc9IiwidGl0bGUiOiLQlNC%2B0LrQu9Cw0LQg0KTQkNChXzMuZG9jeCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjE1NzE1NjY0ODE0ODE2MjQ1NjYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTQxNjg1NTEzMTUyfQ%3D%3D&page=1) |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 7. | Взаимодействие со СМИ в субъектах РФ: проведение региональных пресс-мероприятий руководителей ФАС России, взаимодействие с пресс-секретарями территориальных органов ФАС России | в течение года | Выполнено В регионах 83 пресс-конференций с участием руководителей центрального аппарата.<https://fas.gov.ru/p/videos/1511><https://fas.gov.ru/p/videos/1543><https://fas.gov.ru/p/videos/1545><https://fas.gov.ru/p/videos/1549><https://fas.gov.ru/p/videos/1595><https://fas.gov.ru/p/videos/1639><https://fas.gov.ru/p/videos/1640><https://fas.gov.ru/p/videos/1653><https://fas.gov.ru/p/videos/1654><https://fas.gov.ru/p/videos/1656><https://fas.gov.ru/p/videos/1655><https://fas.gov.ru/p/videos/1658> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 8. | Проведение обучающего семинара для СМИ | 3-4 квартал 2018 г. | Выполнено <https://fas.gov.ru/news/26525><https://vk.com/fas_rus?z=photo-54814053_456246102%2Falbum-54814053_00%2Frev><https://fas.gov.ru/photo_albums/1118><https://fas.gov.ru/p/videos/1753> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.ФУМЦ ФАС России |
| 9. | Проведение обучающего мероприятия для сотрудников территориальных органов, ответственных за взаимодействие со СМИ | в течение года | ВыполненоОбучение проходило в рамках Коллегии ФАС России в Крыму. На внутреннем портале ФАС России размещены различные методические материалы и презентации |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Белоусова Е.В.УМЦ ФАС России (г.Казань) |
| **Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения** |
| 1. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА | в течение года | Проводится в течение года<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/antikorrupczionnaya-ekspertiza.html> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Структурные подразделения  |
| 2. | Обеспечение работы «телефона доверия» для сообщения о фактах коррупции | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/obratnaya-svyaz-dlya-soobshhenij-o-faktax-korrupczii.html> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белоусова Е.В. |
| 3. | Публикация Отчета о реализации плана противодействия коррупции ФАС России за 2018 год на официальном сайте ФАС России | 4 квартал 2018 г. – 1 квартал 2019 г. | В стадии выполнения |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белоусова Е.В.Кашунина И.В. |
| 4. | Обсуждение проекта плана противодействия коррупции ФАС России на сайте ФАС России | 1 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/surveys/1> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. Белоусова Е.В.  |
| 5. | Обсуждение проекта плана противодействия коррупции ФАС России с Общественным советом при ФАС России | 1 квартал 2018 г. | ВыполненоПротокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3<http://os.fas.gov.ru/node/592> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Белоусова Е.В. |
| 6. | Обсуждение проекта плана противодействия коррупции с представителями референтных групп при ФАС России | 1-2 квартал 2018 г. | ВыполненоПроект плана противодействия коррупции был рассмотрен и одобрен на заседании Общественного совета ФАС России 15.03.2018 г.Протокол заседания ОС от 15.03.2018 № 3<http://os.fas.gov.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9E%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%2015.03.2018%20%E2%84%96%203.pdf> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Белоусова Е.В.Структурные подразделения |
| 7. | Публикация плана противодействия коррупции ФАС России на 2018 год на официальном сайте ФАС России | 4 квартал 2017 г. – 1 квартал 2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/p/anticorruption_items/279><https://fas.gov.ru/p/anticorruption_items/290> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Белоусова Е.В. |
| **Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций** |
| 1. | Подготовка и распространение брошюры (буклета) о часто встречающихся нарушениях антимонопольного и рекламного законодательства | 3 квартал 2018 г. | ВыполненоПодготовлен и размещен на официальном сайте ФАС России буклет по Докладу о состоянии конкуренции в 2017 году, в котором содержится статистика часто встречающихся нарушениях антимонопольного и рекламного законодательства.<https://fas.gov.ru/content/booklet/2279><https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/501/itogi_osuschestvleniya_nadzora_v_reklame.jpg> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Молчанов А.В.Карташов Н.Н. |
| 2. | Формирование и публикация на сайте обзоров обращений граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, включающие обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах | ежеквартально  | Выполнено в 1-2 квартале 2018 года<https://fas.gov.ru/documents/621783><https://fas.gov.ru/documents/642401><https://fas.gov.ru/documents/659571><https://fas.gov.ru/documents/642399> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белов С.Н.Кашунина И.В. |
| 3. | Размещение на сайте ответов на часто задаваемые вопросы и жалобы | ежеквартально | Выполнено <https://fas.gov.ru/questions> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 4. | Провести обсуждение результатов работы ФАС России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц на заседании Президиума ФАС России  | ежеквартально | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/118> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белов С.Н. |
| 5. | Подготовка Приказа ФАС России по теме досудебных жалоб по вопросам предоставления госуслуг в ФАС России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840  | 1 квартал 2018 г. | ВыполненоПриказ Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2018 г. № 827/18 “Об утверждении регламента деятельности Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению (урегулированию) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), форм заявлений и решения о рассмотрении указанных споров”<https://fas.gov.ru/documents/666060> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.,Цариковский Ф.И.,Юнак А.В.,Васильев Д.А.Кашунина И.В., |
| 6. | Анализ Общественным советом, экспертными и консультативными органами при ФАС России качества ответов на обращения граждан и организаций  | 4 квартал 2018 г. | ВыполненоНа итоговом заседании Общественного совета обсудили качество ответов на обращения граждан и организаций.<http://os.fas.gov.ru/node/627><http://os.fas.gov.ru/node/628> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Белов С.Н.Структурные подразделения  |
| 7. | Формирование отчета о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями граждан и организаций. Публикация отчета на сайте ФАС России | в течение года | ВыполненоПодготовлены и размещены поквартальные Обзоры результатов рассмотрения обращений граждан, представителей организаций, общественных объединений и органов власти в ФАС России.<https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/118> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белов С.Н.Структурные подразделенияКашунина И.В. |
| 8. | Проведение тренинга (обучения) сотрудников ОП по общению с гражданами по телефону | в течение года | ВыполненоВ 2018 году был проведен тренинг-мотивация для сотрудников Общественной приемной ФАС России (работа с коучерами). |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белоусова Е.В.Кашунина И.В. |
| **Раздел 3. Инициативные проекты** |
| 1. | Проведение ежегодного всероссийского конкурса «Точка роста» для студентов и магистрантов | январь-май 2018 г. | Выполнено<http://tochkarosta.fas.gov.ru><https://fas.gov.ru/news/24850><https://fas.gov.ru/news/25074><https://vk.com/fas_rus?_smt=groups_list%3A1&z=photo-54814053_456245616%2Falbum-54814053_00%2Frev> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 2. | Проведение профориентационных экскурсий в ФАС России | ежемесячно | Выполнено В 2018 году проведено 17 экскурсий <https://fas.gov.ru/news/24608><https://fas.gov.ru/news/24758>https://fas.gov.ru/news/23788 |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Создание раздела с условным названием «ФАС-детям» на сайте ФАС России  | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/tags/167> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Проведение Всероссийского конкурса для журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию»  | до 31.10.2018 г. | Выполнено:<http://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/><https://vk.com/fas_rus?z=photo-54814053_456245498%2Falbum-54814053_00%2Frev> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Проведение ежегодной Международной научно-практической конференции Антимонопольная политика: наука, практика, образование в Сколково | до 20.12.2018 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/p/videos/1812><https://fas.gov.ru/p/videos/1811><https://fas.gov.ru/p/videos/1811><https://fas.gov.ru/p/videos/1809><https://fas.gov.ru/p/videos/1760><https://fas.gov.ru/news/26559><https://fas.gov.ru/news/26560><https://fas.gov.ru/news/26561> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Давыдова Л.Е.Кашунина И.В. |
| 6. | Ежеквартальные обзоры совместно с Ассоциацией антимонопольных экспертов коллегиальных органов ФАС России по пересмотру решений Территориальных органов ФАС России и формированию правовых позиций с размещением ее на официальном сайте ФАС России, официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях и на сайте Ассоциации антимонопольных экспертов (http://competitionsupport.com/) | в течение года | Выполнено частично<https://fas.gov.ru/documents/661734>25 октября 2018 г. состоялось совместное заседание ФАС России и Ассоциации антимонопольных экспертов <https://fas.gov.ru/p/videos/1681> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Кашунина И.В. |
| 7. | Подготовка обзоров практики применения законодательства с видеозаписью и размещениями на официальном сайте ФАС России и официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено:<https://fas.gov.ru/p/videos/709><https://fas.gov.ru/p/videos/1018><https://fas.gov.ru/p/videos/1360> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Кашунина И.В. |
| 8. | Проведение студенческого образовательного проекта «Crystal GR». Осуществление учебных и исследовательских программ, организация встреч с представителями ФАС России, проведениекруглых столов, мастер-классов, конференций с участием экспертов в области государственного управления. Особое место в проекте «Crystal GR» отводится всероссийскому конкурсунаучных работ среди аспирантов и старшекурсников, посвящённых темамгосударственного управления и Government Relations. Разработка тематического Интернет портала или блога, создание образовательного раздела в YouTube по данной тематике. В рамках проекта осуществление выпуска сборника, который будет содержать учебные материалы,результаты исследований, кейсы и лучшие студенческие конкурсные проекты | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/news/26222> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Мирочиненко А.В. |