**Отчет по исполнению мероприятий, предусмотренных ведомственным планом по реализации Концепции**

**открытости федеральных органов исполнительной власти на 2019 год**

**Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Фактический результат** | **Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут)** | **Референтные группы, на которые направлено мероприятие** | **Ответственное лицо** |
| 1. | Принятие приказа ФАС России по Плану реализации концепции открытости в ФАС России | не позднее 29.03.2019 г. | ВыполненоПриказ ФАС России от 29.03.2019 № 394/19<https://fas.gov.ru/documents/684958> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В., |
| 2. | Принятие Приказа ФАС России о вводе в эксплуатацию новых сайтов территориальных органов ФАС России | не позднее 4 квартала 2019 г. | Не выполненоПодготовлено техническое задание.  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| 3. | Принятие приказа ФАС России о проведении очередного Конкурса СМИ | не позднее 1 ноября 2019 г. | Выполненоhttps://fas.gov.ru/documents/686006 |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Принятие приказа ФАС России о проведении очередного конкурса эссе среди студентов и магистрантов «Точка роста» | не позднее 1 ноября 2019 г. | ВыполненоПриказ №1402/19 от 24.10.2019 г.<https://fas.gov.ru/documents/686012> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Утверждение Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год | до 1 марта 2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/public_declarations/29> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.Структурные подразделения ФАС России |
| 6. | Принятие приказа ФАС России, утверждающего состав референтных групп и план работы ФАС России ними | не позднее 1 апреля 2019 г. | Выполнено[План взаимодействия с референтными группами центрального аппарата ФАС России в 2019 году](https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2019), утвержденный[Приказом ФАС России № 212/19 от 25.02.2019](https://fas.gov.ru/documents/684631)<https://fas.gov.ru/documents/684631> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В., Структурные подразделения ФАС России |

**Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Фактический результат** | **Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут)** | **Референтные группы, на которые направлено мероприятие** | **Ответственное лицо** |
| **Механизм: Информационная открытость** |
| 1. | Разработка новой версии официальных сайтов ТО ФАС России с учетом требований АИС «Мониторинг» и Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти | 4 квартал 2019 г. | Подготовлено техническое задание.  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| 2. | Миграция данных с текущих версий официальных сайтов ТО ФАС России на новые версии | 4 квартал 2019 г. | Подготовлено техническое задание.  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| 3. | Разработка функционала официальных сайтов ТО ФАС России по опубликованию наборов данных в формате открытых данных | 4 квартал 2019 г. | Подготовлено техническое задание.  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| 4. | Разработка новой английской версии официального сайта ФАС России с учетом требований АИС «Мониторинг» и Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти | 4 квартал 2019 г. | Запланировано на 2 квартал 2020 г. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И.Давыдова Л.Е. |
| 5. | Доработка базы правовых актов ФАС России «База решений» с учетом пожеланий пользователей <https://fas.gov.ru/surveys/6>, импорт всех материалов, интеграция с базой судебных решений http://ras.arbitr.ru . | 1 квартал 2019 г. | Выполнено.12 февраля 2019 года ФАС России запустила новую версию Базы решений (<https://br.fas.gov.ru/>) с учетом пожеланий пользователей. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.Кашунина И.В., |
| **Механизм: Публичная декларация целей и задач** |
| 1. | Подготовить проект Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год | март 2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/public_declarations/29> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.Кашунина И.В.  |
| 2. | Организовать публичное представление Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год на итоговой коллегии ФОИВ | 1 полугодие 2019 г. | ВыполненоВ рамках проведения заседания коллегии ФАС России состоялось заседание Общественного совета ФАС России. Протокол заседания ОС от 26.03.2019 № 8http://os.fas.gov.ru/node/664  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.,Кашунина И.В. |
| 3. | Организовать обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач ФАС России с членами Общественного совета при ФАС России, с представителями референтных групп ФАС России | 1 квартал 2019 г. | ВыполненоПротокол заседания ОС от 26.03.2019 № 8<http://os.fas.gov.ru/node/664>План взаимодействия с референтными группами центрального аппарата ФАС России в 2019 году, утвержденный Приказом ФАС России № 212/19 от 25.02.2019https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan\_vzaimodeystviya\_s\_referentnymi\_gruppami\_2019 |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Кашунина И.В.Заборщиков П.В. Структурные подразделения ФАС России |
| 4. | Включить Публичную декларацию целей и задач в итоговый доклад на Коллегии ФАС России | не позднее 30.08.2019 г. | ВыполненоПубличная декларация целей и задач включена в итоговый доклад на Коллегии ФАС России<https://fas.gov.ru/documents/685656><https://fas.gov.ru/news/28421>Презентация <https://fas.gov.ru/p/presentations/525> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В. |
| 5. | Разместить Публичную декларацию на официальном сайте в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц | не позднее 10.03.2019 г. | ВыполненоПубличная декларация целей и задач на 2019 год<https://fas.gov.ru/public_declarations/29><https://fas.gov.ru/p/presentations/569> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 6. | Подготовка отчета о ходе реализации Публичной декларации за полугодие 2019 года. Опубликование на официальном сайте ФАС России  | не позднее 01.08.2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/685496> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.Кашунина И.В.Структурные подразделения ФАС России |
| 7. | Подготовка отчета о реализации Публичной декларации за 2018 год опубликование на официальном сайте | до 01.03.2019 г. | Выполнено.Отчёт о реализации публичной декларации целей и задач на 2018 год за 6 месяцев<https://fas.gov.ru/documents/647829>Отчёт о ходе реализации публичной декларации целей и задач ФАС России в 2018 году<https://fas.gov.ru/documents/685032> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 8. | Организовать обсуждение итогов реализации Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год на заседании Общественного совета при ФАС России за 6 месяцев 2019 года | не позднее 3 квартала 2019 г. | Выполнено.Подготовлен и размещен на официальном сайте ФАС России отчет о ходе исполнения в I полугодии 2019 года Публичной декларации целей и задач ФАС России за 6 месяцев 2019 г.<https://fas.gov.ru/documents/685496>Итоги реализации Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2019 год рассмотрены на заочном заседании Общественного совета при ФАС России за 6 месяцев 2019 года <http://os.fas.gov.ru/node/676> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Заборщиков П.В.Структурные подразделения ФАС России |
| 9. | Провести медиа кампанию по освещению целей и задач ФАС России в 2019 году | в течение года | Выполнено <http://plan.fas.gov.ru/><https://fas.gov.ru/news/28848><https://fas.gov.ru/news/28792><https://fas.gov.ru/news/28663><https://fas.gov.ru/news/28588><https://fas.gov.ru/news/28391><https://fas.gov.ru/news/28253><https://fas.gov.ru/news/28191><https://fas.gov.ru/news/27579><https://fas.gov.ru/news/27560><https://fas.gov.ru/news/27542><https://fas.gov.ru/news/27469><https://fas.gov.ru/news/27431><https://fas.gov.ru/news/27417><https://fas.gov.ru/news/27381><https://fas.gov.ru/news/27318><https://fas.gov.ru/news/26865><https://fas.gov.ru/news/26832><https://fas.gov.ru/news/26800><https://fas.gov.ru/news/26808> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения ФАС России |
| 10. | Проведение совместных мероприятий, освещение совместных инициатив по развитию и защите конкуренции на пространстве ЕАЭС | в течение года | ВыполненоМеждународное совещание – Круглый стол по конкуренции, организованный Евразийской экономической комиссией<https://fas.gov.ru/news/27852>II Евразийский форум по картелям<https://fas.gov.ru/news/28387><https://fas.gov.ru/news/28389><https://fas.gov.ru/news/28390>VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС<https://fas.gov.ru/news/28426>Совещание члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии и руководителей антимонопольных органов государств-членов Евразийского экономического союза в формате «5+1» в рамках форума «Евразийская неделя» <https://fas.gov.ru/news/28501><https://fas.gov.ru/news/28505><https://fas.gov.ru/news/28506>Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) <https://fas.gov.ru/news/28524>V Международная научно-практическая конференция: «Антимонопольная политика: наука, практика, образование»<https://fas.gov.ru/news/28848> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Давыдова Л.Е. |
| **Механизм: Общественный совет** |
| 1. | Проведение 1 раз в квартал заседания Общественного совета при ФАС России  | в течение года | ВыполненоПротокол заочного заседания ОС при ФАС России от 06.02.2019 №7<http://os.fas.gov.ru/node/638>В 1 квартале 2019 года Протокол заседания ОС от 26.03.2019 № 10<http://os.fas.gov.ru/node/664>Протокол заочного заседания ОС при ФАС России от 01.07.2019 №9<http://os.fas.gov.ru/node/670>Протокол общественных обсуждений законопроекта о госрегулировании тарифов 05.06.2019<http://os.fas.gov.ru/node/674>Протокол заочного заседания Общественного совета при ФАС России № 10<http://os.fas.gov.ru/node/676> | Выполнено частично, во втором квартале не было проведено заседаний. | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. |
| 2. | Обновление специального раздела (<http://os.fas.gov.ru>) на официальном сайте ФАС России, посвященного Общественному совету при ФАС России. | в течение года | Выполнено,Специальный раздел на официальном сайте ФАС России постоянно обновляется:<http://os.fas.gov.ru> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.,Кашунина И.В.,Цариковский Ф.И. |
| **Механизм: Открытые данные** |
| **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** |
| 1. | Организация обучения сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными | в течение года | ВыполненоГлавный специалист-эксперт управления общественных связей ФАС России Ксения Москаленко прошла курс повышения квалификации «Реализация в государственных органах принципа открытости и организация работы с открытыми данными» |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белоусова Е.В.,Кашунина И.В.Цариковский Ф.И. |
| 2. | Развитие специального раздела на внутреннем портале ФАС России с методическими материалами для территориальных органов ФАС России по работе с открытыми данными | в течение года | ВыполненоНа внутреннем портале ФАС России создан специальный раздел, посвященный работе с «Открытыми данными». В нем предоставлены методические материалы и видео-уроки. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.Кашунина И.В. |
| **Развитие инфраструктуры открытых данных** |
| 1. | Развитие раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России | в течение года | Выполнено На официальном сайте ФАС России создан раздел «Открытые данные», который постоянно обновляется.<http://fas.gov.ru/opendata/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И. |
| 2. | Публикация новых наборов ФАС России на Портале открытых данных Российской Федерации | в течение года | Выполнено<https://data.gov.ru/organizations/7703516539><http://fas.gov.ru/opendata/><https://fas.gov.ru/news/24404>За 2019 год опубликовано 12 новых набора ФАС России (по состоянию на 19.11). Всего создано и опубликовано 77 набора открытых данных. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Цариковский Ф.И.Кашунина И.В. |
| 3. | Развитие раздела «Национальный план развития конкуренции» официального сайта ФАС России | в течение года | Выполнено На официальном сайте ФАС России создан раздел «Национальный план развития конкуренции», который регулярно обновляется.<http://plan.fas.gov.ru/>Для наполнения раздела проводится:- подготовка материалов о реализации положений Национального плана в субъектах РФ- подготовка интервью по вопросам реализации положений Нацплана с высшими должностными лицами субъектов РФ- обновление и наполнение раздела актуальными документами, разработанными и принятыми в рамках исполнения Нацплана.За 2019 год в разделе размещено 269 новостей, 193 публикации в СМИ, 125 видео, 106 фотоальбомов, 16 презентаций, 9 подкастов, 21 интервью, 1 доклад, 5 НПА, 13 аналитических материала, 3 разъяснения. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И.,структурные подразделения |
| 4. | Развитие раздела «Реформа контрольно-надзорной деятельности» официального сайта ФАС России | в течение года | Выполнено На официальном сайте ФАС России создан раздел «Реформа контрольно-надзорной деятельности», который постоянно обновляется.<http://knd.fas.gov.ru/>За 2019 год в разделе размещено 33 новости, 5 публикаций в СМИ, 17 видео, 6 фотоальбомов, 1 презентация, 3 НПА, 1 аналитический материал. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И.,структурные подразделения |
| **Обеспечение доступа к открытым данным** |
| 1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в форме открытых данных | до 10 декабря ежегодно | Выполняется на постоянной основеФБУ ИТЦ ФАС России, совместно с управлением общественных связей и профильных управлений ФАС России формирует список наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных.<http://fas.gov.ru/opendata/projectopendata.html> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Цариковский Ф.И. |
| 2. | Проведение опроса на сайте ФАС России с целью выявления актуальных и востребованных наборов открытых данных | 1 квартал 2019 г. | ВыполненоОпрос:<https://fas.gov.ru/surveys/2>Форма обратной связи:<http://fas.gov.ru/opendata/vnesti-korrektirovki/zapros-informaczii.html><http://fas.gov.ru/opendata/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.. |
| **Формирование экосистемы открытых данных** |
| 1. | Публикации пресс-релизов на сайте ФАС России по опубликованным наборам данных и постов в аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено в 1-3 квартале 2019 годаПри публикации новых наборов открытых данных, размещаются соответствующие пресс-релизы на сайте в разделе «Новости» <https://fas.gov.ru/p/news> и посты в социальных сетях. Например:<https://fas.gov.ru/news/28025> ​<https://fas.gov.ru/news/27279> ​ <https://fas.gov.ru/news/28129><https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_16681> <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_15349> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии)** |
| 1. | Подготовка проекта доклада о результатах деятельности ФАС России в 2018 году к итоговому заседанию Коллегии ФАС России | не позднее 30.08.2019 г. | ВыполненоПротокол заседания ОС при ФАС России от 26.03.2019 № 8. Обсуждение Доклада о реализации Плана деятельности ФАС России в 2018 годуhttps://fas.gov.ru/documents/685117 |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В.,Структурные подразделения ФАС России |
| 2. | Обсуждение доклада о результатах деятельности ФАС России за 2018 г. на заседании Общественного совета при ФАС России | 1 квартал 2019 г. | ВыполненоРассмотрение проекта Итогового Доклада за 2018 год Протокол заочного заседания Общественного совета при ФАС России № 10<http://os.fas.gov.ru/node/676>  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Заборщиков П.В. |
| 3. | Обсуждение проекта доклада о результатах деятельности ФАС России в 2018 г. с представителями референтных групп в очной или заочной форме | 3 квартал 2019 г. | ВыполненоПроект доклада о результатах деятельности ФАС России за 2018 г. обсуждался на заседании Общественного совета ФАС России в заочной форме<http://os.fas.gov.ru/node/676> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Заборщиков П.В.Структурные подразделения  |
| 4. | Обсуждение проекта доклада о результатах деятельности ФАС России за 2018 г. на сайте ФАС России | 3 квартал 2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/685656> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Заборщиков П.В.Структурные подразделения |
| 5. | Обсуждение ведомственного плана ФАС России по реализации мероприятий в области открытых данных на 2019 год в Общественный совет при ФАС России | 1 квартал 2019 г. | Выполнено26 марта 2019 г. состоялось заседание общественного совета ФАС России.<http://os.fas.gov.ru/node/639><http://os.fas.gov.ru/node/664><http://os.fas.gov.ru/node/640> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 6. | Проведение заседания итоговой коллегии ФАС России  | сентябрь 2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/news/27524><https://fas.gov.ru/documents/685656><https://fas.gov.ru/p/contents/2373>На официальном сайте ФАС России размещено видео с выступлениями руководителя ФАС России Игоря Артемьева и его заместителей на VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.<https://fas.gov.ru/tags/118>Презентация руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева на Расширенном заседании Коллегии ФАС России, 16.09.2019<https://fas.gov.ru/p/presentations/523> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заборщиков П.В. |
| 7. | Визуализация доклада о результатах деятельности ФАС России за 2018 г. и размещение на сайте | 2 квартал 2019 г. | ВыполненоПрезентация руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева на Расширенном заседании Коллегии ФАС России, 16.09.2019«Результаты деятельности ФАС России за 2018 год и новые задачи»<https://fas.gov.ru/p/presentations/523> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 8. | Подготовка проекта Доклада о состоянии конкуренции | 3 квартал 2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/685334><https://fas.gov.ru/documents/685117><https://fas.gov.ru/documents/685655> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Структурные подразделения |
| 9. | Обсуждение проекта Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2018 году в Общественный совет при ФАС России | 2 квартал 2019 г. | ВыполненоОбсуждение Доклада о состоянии конкуренции проходило в заочной форме, членам Общественного совета был направлен Доклад для обсуждения по электронной почте в рабочем порядке.<http://os.fas.gov.ru/node/670> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Молчанов А.В. |
| 10. | Обсуждение проекта Доклада о состоянии конкуренции с представителями референтных групп ФАС России | 1-2 квартал 2019 г. | ВыполненоПроект Доклада о состоянии конкуренции размещался на официальном сайте ФАС России, а также направлялся обсуждения по электронной почте в рабочем порядке членам Общественного совета. <https://fas.gov.ru/documents/685334><https://fas.gov.ru/documents/685117><https://fas.gov.ru/documents/685655> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Молчанов А.В.Структурные подразделения |
| 11. | Утверждение Доклада о состоянии конкуренции  | 3 квартал 2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/685806><https://fas.gov.ru/news/27650>видеосюжет:<https://fas.gov.ru/p/videos/2289> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В. |
| 12. | Визуализация Доклада о состоянии конкуренции на сайте ФАС России | 3-4 квартал 2019 г. | ВыполненоПрезентация руководителя ФАС России Игоря Артемьева "О состоянии конкуренции  в Российской Федерации" (29.08.2019 г.)  <https://fas.gov.ru/p/presentations/510> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 13. | Публикация Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2018 году на официальном сайте ФАС России | не позднее 30.10.2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/685806> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Работа с референтными группами** |
| 1. | Корректировка перечня референтных групп ФАС России | 1 квартал 2019 г. | ВыполненоПриказ ФАС России от 25.02.2019 № 212/19 "Об утверждении плана взаимодействия, списка и перечня участников референтных групп Федеральной антимонопольной службы на 2019 год" <https://fas.gov.ru/documents/684631> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 2. | Утверждение плана работы с референтными группами на 2019 год | 1 квартал 2019 г. | ВыполненоПриказ ФАС России от 25.02.2019 № 212/19 "Об утверждении плана взаимодействия, списка и перечня участников референтных групп Федеральной антимонопольной службы на 2019 год"<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2019> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 3. | Обсуждение с представителями референтных групп перечня документов, предусмотренных Методическими рекомендациями по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти с референтными группами», одобренными на заседании Правительственной комиссии по координации деятельности открытого Правительства, протокол от 28 июня 2016 № 5  | в течение года | Выполнено частичноПротоколы обсуждений этих документов референтными группами центрального аппарата ФАС России:<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety> Протоколы обсуждений этих документов референтными группами территориальных органов ФАС России:<https://fas.gov.ru/councils/oks_pri_to_fas?type=protocol> <https://fas.gov.ru/pages/predlozcheniya_i_zamechaniya_2018>надо создать такую страницу<https://fas.gov.ru/councils/oks_pri_to_fas> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 4. | Взаимодействие с представителями референтных групп в рамках проведения публичных мероприятий (семинары, конференции, форумы и т.д.) с участием представителей ФАС России | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2019>Информация о взаимодействии с представителями референтных групп размещена в соответствующем разделе:<https://fas.gov.ru/reference_groups?type=news> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Заместители руководителя ФАС РоссииСтруктурные подразделения |
| 5. | Взаимодействие с представителями референтных групп ФАС России в рамках Экспертных Советов при ФАС России | в течение года | Выполнено Информация о взаимодействии с представителями референтных групп в рамках Экспертных советов при ФАС:<https://fas.gov.ru/reference_groups?type=news><https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/ekspertnye_sovety><https://fas.gov.ru/news/27457><https://fas.gov.ru/news/27552><https://fas.gov.ru/news/28042><https://fas.gov.ru/news/28484><https://fas.gov.ru/news/28541><https://fas.gov.ru/news/28831> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Структурные подразделения ФАС России |
| 6. | Информирование референтных групп о деятельности ФАС России с помощью сайта ФАС России, аккаунтов ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено ФАС России активно ведет аккаунты в:* FB (@rus.fas),
* VK (@fas\_rus),
* Twitter (@rus\_fas),
* Instagram (fas\_time),
* канал на YouTube (FASvideotube),
* канал ФАС в iTunes (<https://itunes.apple.com/ru/podcast/fas-tunes/id1241400925?mt=2>

ФАС России ежедневно размещает информацию в адаптированном для соц.сетей виде с целью обеспечения максимальной простоты и доступности информации о деятельности ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 7. | Выпуск электронного журнала «Конкуренция сегодня»  | в течение года | Выполнено.С июля 2019 г. выпуск издания приостановлен.<http://femc.fas.gov.ru/lib/ct/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | ФУМЦ ФАС России |
| 8. | Выпуск журнала «Российское конкурентное право и экономика» | в течение года | ВыполненоЖурнал «Российское конкурентное право и экономика» выпускается ежеквартально<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/nauka-i-obrazovanie/zhurnal/><http://www.dex.ru/edition/zhurnal_rossijskoe_konkurentnoe_pravo_i_ekonomika/arxiv_zhurnala/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Максимов С.В. |
| **Механизм: обеспечение понятности общественно-значимых НПА** |
| 1. | Определение перечня проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к разработке в 2019 году | не позднее 01.03.2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/pages/otkryitoe-vedomstvo/perechen_proektov_npa_na_2019_god> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Структурные подразделения |
| 2. | Определение круга референтных групп, на которые оказывает воздействие проект (для каждого проекта) | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/plan_vzaimodeystviya_s_referentnymi_gruppami_2019> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Структурные подразделения |
| 3. | Направление сводного перечня проектов общественно-значимых НПА на рассмотрение Общественного совета при ФАС России | 3 квартал 2019 г. | Выполнено Cводный перечень проектов общественно-значимых НПА был рассмотрен на заседании Общественного совета при ФАС России<http://os.fas.gov.ru/node/640> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.,Структурные подразделения |
| 4. | Направление сводного перечня проектов социально – значимых НПА для рассмотрения представителями референтных групп | 1-2 квартал 2019 г. | ВыполненоCводный перечень проектов общественно-значимых НПА был направлен представителям референтных групп после рассмотрения на заседании Общественного совета при ФАС России. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 5. | Визуализация основных проектов НПА, разрабатываемых ФАС России в 2019 г. | в течение года | ВыполненоПрезентации:<https://fas.gov.ru/p/presentations/453><https://fas.gov.ru/p/presentations/451><https://fas.gov.ru/p/presentations/450><https://fas.gov.ru/p/presentations/445><https://fas.gov.ru/content/infografika/>https://fas.gov.ru/p/presentations/579https://fas.gov.ru/p/presentations/580https://fas.gov.ru/p/presentations/581https://fas.gov.ru/p/presentations/582https://fas.gov.ru/p/presentations/583https://fas.gov.ru/p/presentations/584https://fas.gov.ru/p/presentations/571Подготовлен буклет ФАС (Ф - ФАКТЫ, А - АНАЛИТИКА, С – СТАТИСТИКА))https://fas.gov.ru/content/105/2382 |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Работа пресс-службы федерального органа исполнительной власти** |
| 1. | Формирование информационной стратегии на 2019 год  | 1 квартал 2019 г. | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/665923>Медиаплан актуален до конца реализации Нацплана. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 2. | Совершенствование процесса взаимодействия со СМИ: минимизация сроков подготовки ответов СМИ, использование современных технологий в коммуникации с журналистами (например, Whatsapp чат, передача собственных видео ТВ-каналам), организация мероприятий в целях привлечения внимания представителей средств массовой информации к деятельности антимонопольных органов (конкурс СМИ, семинар для СМИ). | в течение года | ВыполненоПроведение Всероссийского конкурса журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию».Главная задача Конкурса – привлечение внимания представителей СМИ к деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации, а также повышение информационной открытости ФАС России.В 2019 году на конкурс поступило свыше 100 работ от журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет - СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний.<http://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Ежедневная публикация пресс-релизов и иных информационных материалов на официальном сайте ФАС России | в течение года | Выполнено По состоянию на 18.11.2019 г. на официальном сайте ФАС России опубликовано 1381 пресс-релиз.<https://fas.gov.ru> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Обеспечение понятности и доступности информации о деятельности ФАС России за счет размещения видеоконтента на официальном сайте ФАС России и в социальных сетях | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/p/videos>По состоянию на 18.11.2019 г. за 2019 г. на официальном сайте размещено 344 видеоматериала, в том числе тв-сюжеты, комментарии ФАС, видеовизитки, обзоры судебной практики, комментарии экспертов |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Профилактика нарушений в рамках Реформы контрольной и надзорной деятельности (в соответствии с Планом профилактики, Стандартом профилактики и иными регламентирующими документами) | в течение года | Выполнено В течение года ведется работа в рамках Паспорта приоритетного проекта, Стандарта комплексной профилактики нарушений, Программы профилактики нарушений, Плана публичных мероприятий центрального аппарата и территориальных органов.Приказ ФАС России «Об утверждении ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований»<https://fas.gov.ru/documents/666076>На официальном сайте ФАС России проводится опрос «О вопросах правоприменительной практики при осуществлении надзорных мероприятий, проводимых ФАС России»<https://fas.gov.ru/surveys/4>Опубликован план-график проведения центральным аппаратом и территориальными органами Федеральной антимонопольной службы публичных мероприятий с подконтрольными субъектами на 2019 год<http://knd.fas.gov.ru/documents/2873>Опубликованы Сводные планы проведения плановых проверок Федеральной антимонопольной службы на 2019 год<http://knd.fas.gov.ru/documents/3739> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 6. | Взаимодействие со СМИ в субъектах РФ: проведение региональных пресс-мероприятий руководителей ФАС России, взаимодействие с пресс-секретарями территориальных органов ФАС России | в течение года | Выполнено В регионах проведено 85 пресс-мероприятий с участием руководителей центрального аппарата.<https://fas.gov.ru/p/videos/2453><https://fas.gov.ru/p/videos/2452><https://fas.gov.ru/p/videos/2415><https://fas.gov.ru/p/videos/2408><https://fas.gov.ru/p/videos/2400><https://fas.gov.ru/p/videos/2369><https://fas.gov.ru/p/videos/2368><https://fas.gov.ru/p/videos/2380><https://fas.gov.ru/p/videos/2367><https://fas.gov.ru/p/videos/2359><https://fas.gov.ru/p/videos/2357><https://fas.gov.ru/p/videos/2356><https://fas.gov.ru/p/videos/2349><https://fas.gov.ru/p/videos/2348><https://fas.gov.ru/p/videos/2312><https://fas.gov.ru/p/videos/2296><https://fas.gov.ru/p/videos/2291><https://fas.gov.ru/p/videos/2285>https://fas.gov.ru/p/videos/2284<https://fas.gov.ru/p/videos/2283><https://fas.gov.ru/p/videos/2282><https://fas.gov.ru/p/videos/2281><https://fas.gov.ru/p/videos/2280><https://fas.gov.ru/p/videos/2279><https://fas.gov.ru/p/videos/2274><https://fas.gov.ru/p/videos/2272>https://fas.gov.ru/p/videos/2261<https://fas.gov.ru/p/videos/2246><https://fas.gov.ru/p/videos/2245><https://fas.gov.ru/p/videos/2244><https://fas.gov.ru/p/videos/2243><https://fas.gov.ru/p/videos/2242><https://fas.gov.ru/p/videos/2241><https://fas.gov.ru/p/videos/2240><https://fas.gov.ru/p/videos/2220><https://fas.gov.ru/p/videos/2209><https://fas.gov.ru/p/videos/2193><https://fas.gov.ru/p/videos/2182><https://fas.gov.ru/p/videos/2179><https://fas.gov.ru/p/videos/2133><https://fas.gov.ru/p/videos/2134><https://fas.gov.ru/p/videos/2116><https://fas.gov.ru/p/videos/2107><https://fas.gov.ru/p/videos/2105><https://fas.gov.ru/p/videos/2385><https://fas.gov.ru/p/videos/2106><https://fas.gov.ru/p/videos/2100><https://fas.gov.ru/p/videos/2099><https://fas.gov.ru/p/videos/2094><https://fas.gov.ru/p/videos/2101>https://fas.gov.ru/p/videos/2016 |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 7. | Проведение обучающего семинара для СМИ | 3-4 квартал 2019 г. | Запланировано на 13 декабря 2019 года. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.ФУМЦ ФАС России |
| 8. | Проведение обучающего мероприятия для сотрудников территориальных органов, ответственных за взаимодействие со СМИ | в течение года | ВыполненоОбучение проходило во II квартале на базе УМЦ ФАС России в Казани двумя потоками. На внутреннем портале ФАС России размещены различные методические материалы и презентации. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Белоусова Е.В.УМЦ ФАС России (г.Казань) |
| 9. | Открытие официальной группы ФАС России в Одноклассниках | 1 квартал 2019 г. | Выполнено.Одноклассники <https://ok.ru/ok.fas>Самая молодая группа ФАС России в социальных сетях. Она была создана 14 января 2019 года и насчитывает на сегодняшний момент боле 300 подписчиков. Группа имеет удобную навигацию, что помогает читать новости по наиболее интересующей теме. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 10. | Ежедневная публикация информации о деятельности ФАС России в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях | в течение года | ФАС России активно ведет аккаунты в:* FB (@rus.fas),
* VK (@fas\_rus),
* Twitter (@rus\_fas),
* Instagram (fas\_time),
* канал на YouTube (FASvideotube),
* канал ФАС в iTunes (<https://itunes.apple.com/ru/podcast/fas-tunes/id1241400925?mt=2>
* https://ok.ru/ok.fas

ФАС России ежедневно размещает информацию в адаптированном для соц.сетей виде с целью обеспечения максимальной простоты и доступности информации о деятельности ФАС России |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 11. | Ответы на сообщения и комментарии граждан в официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено.Ответы на сообщения и комментарии граждан в официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях осуществляются на постоянной основе |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 12. | Проведение онлайн-трансляций мероприятий, проводимых ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено.Проведено более 13 прямых видео трансляций |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 13. | Формирование информационной стратегии на 2019 год  | 1 квартал 2019 г. | Выполнено.Утверждён План развития социальных сетей ФАС России на 2019 год. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| **Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения** |
| 1. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА | в течение года | Проводится в течение года<https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/antikorrupczionnaya-ekspertiza.html> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Структурные подразделения  |
| 2. | Обеспечение работы «телефона доверия» для сообщения о фактах коррупции | в течение года | <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/obratnaya-svyaz-dlya-soobshhenij-o-faktax-korrupczii.html> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белоусова Е.В. |
| **Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций** |
| 1. | Подготовка информации о часто встречающихся нарушениях антимонопольного и рекламного законодательства | 3 кв. 2019 г. | ВыполненоВ 2019 году размещено 72 разъяснения по самым частым обращениям в ФАС.<https://fas.gov.ru/questions> Подготовлен и размещен на официальном сайте ФАС России буклет о службе Факты. Аналитика. Статистика<https://fas.gov.ru/content/booklet/2382> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Молчанов А.В.Никитина Т. |
| 2. | Формирование и публикация на сайте обзоров обращений граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, включающие обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах | ежеквартально | Выполнено<https://fas.gov.ru/documents/685046><https://fas.gov.ru/documents/685501><https://fas.gov.ru/documents/685870> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белов С.Н.Кашунина И.В. |
| 3. | Размещение на сайте ответов на часто задаваемые вопросы и жалобы | ежеквартально | Выполнено <https://fas.gov.ru/questions> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 4. | Анализ Общественным советом, экспертными и консультативными органами при ФАС России качества ответов на обращения граждан и организаций  | 4 квартал 2019 г. | Не выполнено.Еще не было итогового заседания ЭС. |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Мишеловин В.Б.Белов С.Н.Структурные подразделения  |
| 5. | Формирование отчета о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями граждан и организаций. Публикация отчета на сайте ФАС России | в течение года | ВыполненоПодготовлены и размещены поквартальные Обзоры результатов рассмотрения обращений граждан, представителей организаций, общественных объединений и органов власти в ФАС России.<https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/118> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Белов С.Н.Структурные подразделенияКашунина И.В. |
| **Раздел 3. Инициативные проекты** |
| 1. | Проведение ежегодного всероссийского конкурса «Точка роста» для студентов и магистрантов | январь-май 2019 г. | Выполнено.<http://tochkarosta.fas.gov.ru/>Для участия в конкурсе поступило более 630 работ из 47 городов. По итогам конкурса определен 41 победитель. В 11 вузов страны и 15 преподавателям были направлены благодарственные письма ФАС России за весомый вклад в дело воспитания и образования молодежи, за популяризацию идеи честной и справедливой конкуренции, а также ее значимости в развитии экономики страны.  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 2. | Проведение профориентационных экскурсий в ФАС России | ежемесячно | Выполнено.В 2019 г. проведено более 20 экскурсий, в ФАС побывали более 350 человек, студентов и школьников.<https://fas.gov.ru/news/28672><https://fas.gov.ru/news/27487><https://fas.gov.ru/news/27278>  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Проведение Всероссийского конкурса для журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию»  | до 31.10.2019 г. | Выполнено.<http://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Проведение ежегодной Международной научно-практической конференции Антимонопольная политика: наука, практика, образование в Сколково | до 20.12.2019 г. | Выполнено.<https://fas.gov.ru/news/28753><https://fas.gov.ru/news/28848><https://fas.gov.ru/news/28854><https://fas.gov.ru/news/28865><https://fas.gov.ru/news/28866><https://fas.gov.ru/news/28872><https://fas.gov.ru/news/28873> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Давыдова Л.Е.Кашунина И.В. |
| 5. | Ежеквартальные обзоры совместно с Ассоциацией антимонопольных экспертов коллегиальных органов ФАС России по пересмотру решений Территориальных органов ФАС России и формированию правовых позиций с размещением ее на официальном сайте ФАС России, официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях и на сайте Ассоциации антимонопольных экспертов (http://competitionsupport.com/) | в течение года | Выполнено<https://fas.gov.ru/pages/Obzor_praktiki_administrativnoi_apellyacii>Обзор практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) <https://fas.gov.ru/documents/685926><https://fas.gov.ru/news/28747>Состоялись совместные заседания ФАС России и Ассоциации антимонопольных экспертов <https://fas.gov.ru/news/27954><https://fas.gov.ru/news/27816><https://fas.gov.ru/p/videos/2103>* 1. КНИГИ:
1. ВК <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_17512>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2636097073123502> 1. ФБ <https://www.facebook.com/competitionsupport/posts/1391183611040234> ИГ <https://www.instagram.com/p/B4M4cO4ltPU/>
2. ИГ <https://www.instagram.com/p/BxwqnAEFtIx/>
3. ИГ <https://www.instagram.com/p/Bx-KfxPFcQ2/>
4. ВК <https://vk.com/wall-54814053_15856>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2394369120629633> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70205944310604>1.2 ОБЗОР ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ АПЕЛЛЯЦИИ ФАС РОССИИ:1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_14855>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2264557556944124> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/69780029647692>1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_17969>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2708043145928894> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70985387748172>1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_17888>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2692860910780451> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70947848596300>1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_16748>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2544439112289299> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70583694207820> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Кашунина И.В. |
| 6. | Подготовка обзоров практики применения законодательства с видеозаписью и размещениями на официальном сайте ФАС России и официальных аккаунтах ФАС России в социальных сетях | в течение года | Выполнено.<https://fas.gov.ru/p/videos/1855><https://fas.gov.ru/p/videos/1862><https://fas.gov.ru/p/videos/2033><https://fas.gov.ru/p/videos/2034><https://fas.gov.ru/p/videos/2191>1. ВК <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_15589>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2339229129476966> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70052019907404>ЮТ <https://youtu.be/iK1z4ix1BOs> 1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_16333>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2476095109123700> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70416558271308>ЮТ <https://youtu.be/XD050gjYq1o> 1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_15920>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2403110623088816> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70228423682892>ЮТ <https://youtu.be/moe9DX2hfbg> 1. ВК <https://vk.com/wall-54814053_15702>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2362597807140098> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/70122618825548>ЮТ <https://youtu.be/PuizGC5HYJU> 1. ВК <https://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_14297>

ФБ <https://www.facebook.com/rus.fas/posts/2201462779920269> ОК <https://ok.ru/ok.fas/topic/69553867795276>ЮТ <https://youtu.be/QFjineiDGrc>  |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Молчанов А.В.Никитина Т.Е. Лобов А.Ю.Кашунина И.В.Структурные подразделения |
| 7. | Проведение студенческого образовательного проекта «Crystal GR». Осуществление учебных и исследовательских программ, организация встреч с представителями ФАС России, проведениекруглых столов, мастер-классов, конференций с участием экспертов в области государственного управления. Особое место в проекте «Crystal GR» отводится всероссийскому конкурсунаучных работ среди аспирантов и старшекурсников, посвящённых темамгосударственного управления и Government Relations.  | в течение года | Выполнено.<https://fas.gov.ru/news/28675><https://fas.gov.ru/photo_albums/1461> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 8. | Запись авторской программы с телеканалом «ПРО Бизнес» «Антимонопольная политика» | В течение года | Выполнено.<https://fas.gov.ru/p/videos?utf8=%E2%9C%93&filter_materials%5Bquery%5D=&filter_materials%5Bdate_start%5D=&filter_materials%5Bdate_finish%5D=&filter_materials%5Border_by%5D=date&filter_materials%5Bvideo_type_id%5D=1> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Структурные подразделения ФАС России |
| 9. | Создание «Тарифного словаря» или «Тарифной азбуки»  | 1-е полугодие 2019 года  | Выполнено.Проект тарифной азбуки размещен на сайте <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/nauka-i-obrazovanie/tarifniy_slovarj> |  | Граждане Российской Федерации,Хозяйствующие субъекты,Эксперты,Органы государственной власти | Кашунина И.В.,Структурные подразделения ФАС России |