**Приложение № 1**

**к приказу ФАС России**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_**

Проект Плана по работе с открытыми данными ФАС России на 2021 год

| **№ п./п.** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Развитие нормативного правового обеспечения** | | | | |
| 1.1 | Принятие приказа ФАС России об организации работы с открытыми данными в 2021 году | Утверждены План ФАС России по реализации мероприятий в области открытых данных и график раскрытия ФАС России приоритетных социально значимых наборов данных | 1 квартал 2021 года | Управление общественных связей |  |
| 1.2 | Проведение анализа нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие с подведомственными организациями и территориальными органами по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых данных | При необходимости внесение изменений в приказы о взаимодействии ФАС Росси с подведомственными организациями и территориальными органами по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых данных | 3 квартал 2021 года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 1.3 | Обсуждение настоящего плана-графика раскрытия ФАС России приоритетных социально значимых наборов открытых данных на заседании Общественного совета при ФАС России | План-график раскрытия ФАС России приоритетных социально значимых наборов открытых данных рассмотрен Общественным советом при ФАС России | 1-2 квартал 2021 года | Контрольно-финансовое управление  Управление общественных связей |  |
| 1. **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** | | | | |
| 2.1 | Организация обучения сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными, по актуальным проблемам открытия государственных данных | Сотрудники ФАС России, задействованные в работе с открытыми данными, пройдут курсы повышения квалификации и другие обучающие мероприятия, позволяющие совершенствовать практику работы с открытыми данными | В течение года  (данное мероприятие необходимо провести ввиду назначения нового ответственного лица по ОД) | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 2.2 | Организация семинара для сотрудников территориальных органов ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными | Проведение семинар для сотрудников территориальных органов ФАС России, ответственных за работу с открытыми данными | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 2.3 | Актуализация специального раздела на внутреннем портале ФАС России, с методическими материалами по работе с открытыми данными. | Разработка и актуализация методических материалов на внутреннем портале ФАС России в помощь территориальным органам ФАС России с учетом мониторинга изменений в нормативных правовых актах об обязательном размещении информации в форме открытых данных | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 2.4 | Анализ существующих методических рекомендаций по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных для ТО ФАС России. Обновление методических рекомендаций в случае необходимости. | Актуальная редакция методических рекомендаций по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных для ТО ФАС России с учетом мониторинга изменений в нормативных правовых актах об обязательном размещении информации в форме открытых данных | 1-2 квартал 2021 года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 1. **Развитие инфраструктуры открытых данных** | | | | |
| 3.1 | В связи с разработкой новой версии официального сайт ФАС России, предстоит миграция «открытых данных» на новую версию | Актуализация информации, размещаемой в разделе «Открытые данные», повышение функциональности раздела | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 3.2 | Публикация новых наборов ФАС России на Портале открытых данных Российской Федерации | Выгрузка наборов в ручном режиме на Портал открытых данных РФ | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 3.3 | Обеспечение возможности автоматической выгрузки информации в форме открытых данных на сайте ФАС России | Примерно 60% наборов открытых данных автоматически выгружаются на сайт, опубликованных на сайте ФАС России | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 3.4 | Визуализация наборов открытых данных, опубликованных на официальном сайте ФАС России | Наборы открытых данных ФАС России представлены широкому кругу лиц в доступных для восприятия форматах – в виде таблиц с информацией | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 1. **Обеспечение доступа к открытым данным** | | | | |
| 4.1 | Приведение раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России в соответствии с актуальной версией Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами | Достижение максимального результата в рамках технического мониторинга открытых данных на портале АИС «Мониторинг государственных сайтов».  Реестр наборов открытых данных, соответствующий общим требованиям к публикации. | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 4.2 | Анализ информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных | Результат анализа информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных, опубликован в форме открытых данных. | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 4.3 | Размещение отчетности об организации работы ФАС России с открытыми данными в 2020 году | Отчет об исполнении приказа ФАС России от 30.03.2018 № 410/18 "Об организации работы с открытыми данными Федеральной антимонопольной службы в 2018-2019 гг." | 1 квартал 2021 года | Управление общественных связей |  |
| 4.4 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии публичной отчетности в сети «Интернет» в форме открытых данных | Отчеты об исполнении Плана деятельности ФАС России, включая результаты исполнения Публичной декларации целей и задач ФАС России размещены в форме открытых данных.  В разделе «Открытые данные» размещен отчет об исполнении настоящего плана. | В течение года | Административное управление – секретариат руководителя  Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |  |
| 4.5 | Корректировка настоящего плана и графика раскрытия ФАС России приоритетных социально-значимых наборов данных | Актуальная версия плана и графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных опубликована на официальном сайте | По мере необходимости | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 4.6 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии планов и показателей деятельности ФОИВ, а также ответов и докладов Президенту и в Правительство РФ в формате открытых данных | Доклады Президенту и в Правительство РФ и размещены в формате открытых данных в разделе «Открытое ведомство» | По мере необходимости | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |  |
| 4.7 | Размещение докладов о состоянии конкуренции в форме открытых данных. | Доклады о состоянии конкуренции размещены в форме набора открытых данных. | По мере необходимости | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |  |
| 1. **Формирование системы открытых данных** | | | | |
| 5.1 | Совершенствование работы ФАС России и подведомственных организаций с референтными группами | Выявление потенциальных потребителей наборов открытых данных ФАС России  Определение соответствующей референтной группы для каждого набора данных ФАС России  Принятие участия в конкурсах, встречах, семинарах для разработчиков на открытых данных | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |  |
| 5.2 | Совершенствование работы ФАС России и подведомственных организаций с пресс-службой | На официальном сайте ФАС России регулярно размещается информация о публикации новых наборов открытых данных.  Опубликование материалов, популяризирующих открытые данные в обществе, среди разработчиков (социальные сети, раздел открытых данных, видеоролики) | В течение года | Управление общественных связей |  |
| 5.3 | Публикация материалов о наборах открытых данных ФАС России на информационных площадках ведомства, доступных широкому кругу лиц | В официальных аккаунтах в социальных сетях ФАС России размещается информация о работе ведомства с открытыми данными в формате, доступных широкому кругу лиц | В течение года | Управление общественных связей |  |
| 5.4 | Публикация наиболее востребованной информации в формате открытых данных | На официальном сайте ФАС России систематически проводится опрос о том, какие наборы данных интересуют референтные группы. | В течение года | Управление общественных связей |  |