# Штраф в размере более 27 миллионов рублей в отношении ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» законен

06 июня 2013, 15:41

3 июня 2013 года Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (Ростовского УФАС России) в отношении ОАО «МРСК Юга» -«Ростовэнерго» о наложении штрафа в размере более 27 млн. руб.  
Ранее в Ростовское УФАС России поступила жалоба Департамента координации строительства и перспективного развития (ДКСиПР г. Ростова-на-Дону) на действия ОАО «МРСК Юга» -«Ростовэнерго». Компания затягивала сроки присоединения к электросетям, что ущемляло законные интересы заявителя.  
В июле 2010 года ОАО «МРСК Юга» и ДКСиПР г. Ростова-на-Дону заключили договор на присоединение канализационной насосной станции и коллекторов Департамента к электросетям.  
Однако на момент обращения в УФАС, то есть спустя более 20 месяцев с момента заключения договора, работы по присоединению ДКСиПР к электросетям так и не были завершены.  
Как следует из пункта 16 Правил №861 «О технологическом присоединении энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям» срок проведения работ по присоединению не может превышать 1 год – для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВа.  
Ростовское УФАС России признало, что ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» злоупотребило доминирующим положением на рынке (часть 1 статья 10 ФЗ «О защите конкуренции»), и наложило на компанию административный штраф в размере 27 841 101 рублей.  
Постановление о наложении штрафа было обжаловано в Арбитражный суд Ростовской области, однако суд поддержал позицию антимонопольного органа.